## План
Приложение.
| "УТВЕРЖДАЮ" ________________ |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________ |  |  |  |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________
| Глава |  | Директор |  |  |  |  | И.о. главы
| городского поселения Приобье |  | МП "Эксплуатационная генерирующая компания" |  |  |  |  | администрации Октябрьского района
| Е.Ю. Ермаков |  | С.А. Сковбель |  |  |  |  | Н.Г.Куклина
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению жителей г.п.Приобье Октябрьского района чистой питьевой водой
№ п/п | Характеристика мероприятия | Плановые сроки реализации |  | Стоимость работ, тыс. рублей |  |  |  | Ожидаемый эффект | Примечание
|  | начало | завершение | Всего, в т.ч. | Бюджет автоном-ного округа | Местный бюджет | Средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 | Установка дополнительных фильтров в количестве четырех штук | 2016 | 2016 | 3200 |  | 3200 |  | Снижение количества марганца до уровня гигиенического норматива
2 | Гидрогеологическое обоснование защищенности водоносного горизонта и возможности сокращения ЗСО первого пояса водозабора по адресу : п.Приобье, ул.Портовая, 5 | 2016 | 2016 | 482 |  |  | 482 | Снижение риска техно- и антропогенного загрязнения источника питьевого водоснабжения | Проект зон санитарной охраны (ЗСО) разработан . Необходимо получить гидрогеологическое заключение, обосновывающее сокращение 1-го пояса ЗСО. В случае получения положительного заключения будет установлен режим содержания ЗСО (обустройство, охрана и т.п.)
3 | Установка дополнительной емкости для товарной воды, V=1000 м3 | 2016 | 2017 | 15000 |  | 15000 |  | Обеспечение безперебойного водоснабжения
4 | Установка дополнительной бактерицидной лампы | 2017 | 2017 | 1200 |  |  | 1200 | Снижение риска бактериологического загрязнения питьевой воды
5 | Монтаж дополнительного аэратора | 2018 | 2018 | 2000 |  |  | 2000 | Сокращение времени, затрачиваемого на процесс аэрации воды, повышение производительности ВОС
6 | Капитальный ремонт (замена) ветхих сетей водоснабжения | 2016 | 2031 | 576395 | 547575 | 28820 |  | Исключение вторичного загрязнения железом питьевой воды при транспортировке по трубопроводу | Выполнение работ в рамках мероприятия "Капитальный ремонт (замена) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки объектов к ОЗП" окружной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 годы"
7 | Проектирование ВОС-3000 | 2016 | 2017 | 6700 | 6365 | 335 |  | Строительство ВОС-3000
8 | Строительство ВОС-3000 | 2018 | 2020 | 295000 | 280250 | 14750 |  | Повышение производительности источников водоснабжения в соответствии с ростом водопотребления. Комплексное решение проблем обеспечения качественной питьевой водой населения г.п.Приобье
| ИТОГО: |  |  | 899977 | 834190 | 62105 | 3682
Начальник УЖКХиС
| администрации Октябрьского района |  |  |  | Л.С. Черепкова
Заместитель главы
| городского поселения Приобье |  |  |  | С.Б. Смирнов

## Актуализ. на 2017
Приложение 2.
| "УТВЕРЖДАЮ" ________________ |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________ |  |  |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________ |  |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________
| Глава |  | Директор |  |  |  | Начальник ТО в г.Нягани и Октябрьском районе |  |  | Глава Октябрьского района
| городского поселения Приобье |  | МП "Эксплуатационная генерирующая компания" |  |  |  | Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре |  |  | А.П. Куташова
| Е.Ю. Ермаков |  | С.А. Сковбель |  |  |  | К.В. Шахназаров
| "_____" _______________ 2017 года |  | "_____" _______________ 2017 года |  |  |  | "_____" _______________ 2017 года |  |  | "_____" _______________ 2017 года
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению жителей г.п.Приобье Октябрьского района чистой питьевой водой
(актуализация по состоянию на 01 января 2017 года)
№ п/п | Характеристика мероприятия | Плановые сроки реализации |  | Стоимость работ, тыс. рублей |  |  |  | Ожидаемый эффект | Примечание
|  | начало | завершение | Всего, в т.ч. | Бюджет автоном-ного округа | Местный бюджет | Средства инвесторов ч/з МЧП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Установка дополнительных фильтров в количестве четырех штук | 2016 | 2020 | 2800 |  | 2800 |  | Снижение количества марганца до уровня гигиенического норматива
2 | Гидрогеологическое обоснование защищенности водоносного горизонта и возможности сокращения ЗСО первого пояса водозабора по адресу : п.Приобье, ул.Портовая, 5 | 2016 | 2017 | 247 |  | 247 |  | Снижение риска техно- и антропогенного загрязнения источника питьевого водоснабжения | Проект зон санитарной охраны (ЗСО) разработан . Необходимо получить гидрогеологическое заключение, обосновывающее сокращение 1-го пояса ЗСО. В случае получения положительного заключения будет установлен режим содержания ЗСО (обустройство, охрана и т.п.)
3 | Установка дополнительной емкости для товарной воды, V=1000 м3 | 2016 | 2020 | 10000 |  | 10000 |  | Обеспечение бесперебойного водоснабжения
4 | Капитальный ремонт (замена) ветхих сетей водоснабжения | 2016 | 2031 | 12894 | 10844 | 2050 |  | Исключение вторичного загрязнения железом питьевой воды при транспортировке по трубопроводу | Выполнение работ в рамках мероприятия "Капитальный ремонт (замена) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки объектов к ОЗП" окружной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2016 - 2020 годы". По состоянию на 01.01.2017 стоимость выполненных работ с начала реализации мероприятия составила - 12 894,1 тыс. рублей. | Выполнение работ в рамках мероприятия "Капитальный ремонт (замена) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки объектов к ОЗП" окружной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 годы"
5 | Проектирование ВОС-3000 | 2016 | 2020 | 6700 | 6365 | 335 |  | Строительство ВОС-3000
6 | Строительство ВОС-3000 | 2020 | 2030 | 395000 |  |  | 395000 | Повышение производительности источников водоснабжения в соответствии с ростом водопотребления. Комплексное решение проблем обеспечения качественной питьевой водой населения г.п.Приобье
| ИТОГО: |  |  | 427641 | 17209 | 15432 | 395000
Начальник УЖКХиС
| администрации Октябрьского района |  |  |  | Л.С. Черепкова
Исполнитель:
заместитель начальника УЖКХиС
администрации Октябрьского района
Королик Александр Васильевич тел.: (34678) 2-09-73

## Актуализ. на 2017_шахназ
Приложение 2.
| "УТВЕРЖДАЮ" ________________ |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________ |  |  |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________ |  |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________
| Глава |  | Директор |  |  |  | Начальник ТО в г.Нягани и Октябрьском районе |  |  | Глава Октябрьского района
| городского поселения Приобье |  | МП "Эксплуатационная генерирующая компания" |  |  |  | Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре |  |  | А.П. Куташова
| Е.Ю. Ермаков |  | С.А. Сковбель |  |  |  | К.В. Шахназаров
| "_____" _______________ 2017 года |  | "_____" _______________ 2017 года |  |  |  | "_____" _______________ 2017 года |  |  | "_____" _______________ 2017 года
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению жителей г.п.Приобье Октябрьского района чистой питьевой водой
(актуализация по состоянию на 01 января 2017 года)
№ п/п | Характеристика мероприятия | Плановые сроки реализации |  | Стоимость работ, тыс. рублей |  |  |  | Ожидаемый эффект | Примечание
|  | начало | завершение | Всего, в т.ч. | Бюджет автоном-ного округа | Местный бюджет | Средства инвесторов ч/з МЧП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Установка дополнительных фильтров в количестве четырех штук | 2016 | 2020 | 2800 |  | 2800 |  | Снижение количества марганца до уровня гигиенического норматива
2 | Гидрогеологическое обоснование защищенности водоносного горизонта и возможности сокращения ЗСО первого пояса водозабора по адресу : п.Приобье, ул.Портовая, 5 | 2016 | 2017 | 247 |  | 247 |  | Снижение риска техно- и антропогенного загрязнения источника питьевого водоснабжения | Проект зон санитарной охраны (ЗСО) разработан . Необходимо получить гидрогеологическое заключение, обосновывающее сокращение 1-го пояса ЗСО. В случае получения положительного заключения будет установлен режим содержания ЗСО (обустройство, охрана и т.п.)
3 | Установка дополнительной емкости для товарной воды, V=1000 м3 | 2016 | 2020 | 10000 |  | 10000 |  | Обеспечение бесперебойного водоснабжения
4 | Капитальный ремонт (замена) ветхих сетей водоснабжения | 2016 | 2031 | 12894 | 10844 | 2050 |  | Исключение вторичного загрязнения железом питьевой воды при транспортировке по трубопроводу | Выполнение работ в рамках мероприятия "Капитальный ремонт (замена) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки объектов к ОЗП" окружной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2016 - 2020 годы". По состоянию на 01.01.2017 стоимость выполненных работ с начала реализации мероприятия составила - 12 894,1 тыс. рублей. | Выполнение работ в рамках мероприятия "Капитальный ремонт (замена) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки объектов к ОЗП" окружной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 годы"
5 | Проектирование ВОС-3000 | 2016 | 2020 | 6700 | 6365 | 335 |  | Строительство ВОС-3000
6 | Строительство ВОС-3000 | 2020 | 2030 | 395000 |  |  | 395000 | Повышение производительности источников водоснабжения в соответствии с ростом водопотребления. Комплексное решение проблем обеспечения качественной питьевой водой населения г.п.Приобье
| ИТОГО: |  |  | 427641 | 17209 | 15432 | 395000
Начальник УЖКХиС
| администрации Октябрьского района |  |  |  | А.С. Пономарев
Исполнитель:
заместитель начальника УЖКХиС
администрации Октябрьского района
Королик Александр Васильевич тел.: (34678) 2-09-73

## 2020-2021
Приложение.
| "УТВЕРЖДАЮ" ________________ |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________ |  |  |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________ |  |  |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________
| Глава |  | Директор |  |  |  | Начальник ТО в г.Нягани и Октябрьском районе |  |  |  | Глава Октябрьского района
| сельского поселения Карымкары |  | МПЖКХ МО с.п.Карымкары |  |  |  | Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре |  |  |  | А.П. Куташова
| Ф.Н. Семенов |  | Н.А. Фарносова |  |  |  | К.В. Шахназаров
| "_____" _______________ 2020 года |  | "_____" _______________ 2020 года |  |  |  | "_____" _______________ 2020 года |  |  |  | "_____" _______________ 2020 года
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению потребителей сельского поселения Карымкары Октябрьского района чистой питьевой водой
(на 2020-2023 года)
№ п/п | Характеристика мероприятия | Плановые сроки реализации |  | Стоимость работ, тыс. рублей |  |  |  | Лица, ответственные за выполнение мероприятия | Ожидаемый эффект | Примечание
|  | начало | завершение | Всего, в т.ч. | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Замена насосов на водоочистных сооружениях п.Карымкары, п.Горнореченск | 2020 | 2020 | 90 |  |  | 90 | МПЖКХ МО с.п.Карымкары | Повышение надежности функционирования системы водоснабжения потребителей. Исключение случаев отказа водоочистного оборудования и подачи неочищенной питьевой воды потребителям | Мероприятие будет выполнено в период подготовки к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов
2 | Установки специальных знаков обозначающих водозаборные сооружения для питьевых целей в п.Карымкары и п.Горнореченск | 2020 | 2020 | 15 |  |  | 15 | МПЖКХ МО с.п.Карымкары | Соблюдение требований санитарного законодательства № 86.НЯ.04.000.Т.000395.12.10 ОТ 27.12.2010
3 | Изменение зон санитарной охраны водозаборов в сп.Карымкары | 2021 | 2021 | 250 |  | 250 |  | Администрация с.п.Карымкары | Соблюдение требований санитарного законодательства № 86.НЯ.04.000.Т.000395.12.10 ОТ 27.12.2010
4 | Устройство дорожек с твердым покрытием к водозаборным скважинам п.Карымкары, п.Горнореченск | 2021 | 2021 | 50 |  | 50 |  | Администрация с.п.Карымкары | Снижение риска техно- и антропогенного загрязнения источника питьевого водоснабжения. Соблюдение требований санитарного законодательства № 86.НЯ.04.000.Т.000395.12.10 ОТ 27.12.2010
5 | Организация ограждения по периметру водозаборных сооружений в соответствии санитарно-эпидемиологическим заключением п.Карымкары, п.Горнореченск | 2022 | 2023 | 250 |  | 250 |  | Администрация с.п.Карымкары | Снижение риска техно- и антропогенного загрязнения источника питьевого водоснабжения. Соблюдение требований санитарного законодательства № 86.НЯ.04.000.Т.000395.12.10 ОТ 27.12.2010
6 | Устройство видеонаблюдения на территории водозаборных сооружений в п.Карымкары, п.Горнореченск. | 2022 | 2023 | 50 |  | 50 |  | Администрация с.п.Карымкары | Снижение риска техно- и антропогенного загрязнения источника питьевого водоснабжения. Соблюдение требований санитарного законодательства № 86.НЯ.04.000.Т.000395.12.10 ОТ 27.12.2010
| ИТОГО: |  |  | 705 | 0 | 600 | 105
| Инженер МПЖКХ МО СП Карымкары |  |  |  |  | Усольцева А.В.