## План
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Карымкары от «12» марта 2018 года № 29-п
План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов муниципального образования сельское поселение Карымкары Форма 1
| Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. Теплоснабжение
1. Замена инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)
1.1. | Выполнение работ по ремонту и замене инженерных сетей тепло - водоснабжения (Комментарий: местонахождение участка выполнения работ - Октябрьский район, п.Горнореченск; начало участка: врезка в р-не д. 35 ул.Речная; конец участка - ввод в котельную № 4 по ул.Речная, 34А) | км | 0.15 | 493.7 | 54.8556 |  | 548.5556 | 1 июня- 24 августа | Глава сельского поселения Карымкары М.А.Климов
| Итого | км | 0.15 | 493.7 | 54.8556 |  | 548.5556
2. | 2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования
2.1. | Замена запчастей на котельном оборудовании Котельной №3 | шт |  |  |  | 200 | 200 | июль-август | Директор МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары Рукина М.П.
2.2. | Замена тепловычислителя, термообразователей, расходомера на Котельной №2 | шт |  |  |  | 80 | 80 | июль-август | Директор МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары Рукина М.П.
2.3. | Замена запчастей на котельном оборудовании Котельной №4, замена тепловычислителя | шт |  |  |  | 100 | 100 | июнь-август | Директор МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары Рукина М.П.
2.4. | Приобретение манометров, темометров, поверка счетчиков воды и тепла | шт |  |  |  | 120 | 120 | июнь-август | Директор МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары Рукина М.П.
| Итого: |  |  |  |  | 500 | 1048.5556
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения |  |  | 493.7 | 54.8556 | 500 | 1048.5556
Прочие мероприятия
3. | 3.
3.1.
Итого:
ВСЕГО:
Жилищный фонд
4. | 4. Капитальный ремонт
4.1. | Ремонт муниципального жилищного фонда | м2 | 703.8 |  | 2200 |  | 2200 |  | Глава сельского поселения Карымкары М.А.Климов
| Итого: | м2 | 703.8 |  | 2200 |  | 2200
5. | 5. Плановый текущий ремонт
5.1. | Сельское поселение Карымкары | м2 | 2789.6 |  |  | 1260 | 1260 | май-сентябрь | Директор МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары Рукина М.П.
| Итого: | м2 | 2789.6 |  |  | 1260 | 1260 | май-сентябрь
| ВСЕГО по разделу жилищный фонд | м2 | 3493.4 |  | 2200 | 1260 | 3460
6. | 6.Электроснабжение
Техническое обслуживание и текущий ремонт
Итого по:
ИТОГО
7. | 7. Финансовые средства, выделенные на приобретение материально -технического запаса
| Приобретение материально-технического запаса | ед |  |  | 110.1 |  | 110.1 | 2018-08-25 | Глава сельского поселения Карымкары М.А.Климов
| Итого по: | ед |  |  | 110.1 |  | 110.1 | 2018-08-25
8. | 8.Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза
8.1. | Приобретение ГСМ (дизельное топливо "зимнее") | тонн | 250 | [5 empty] | Директор МП ЖКХ МО с.п. Карымкары Рукина М.П.
| Приобретение ГСМ (дизельное топливо "летнее") | тонн | 200
8.2. | Бензин АИ-80 | тонн | 5
8.3. | Бензин АИ-92 | тонн | 20
| Итого по разделу |  | 475 | 0 |  | 0 | 0
9. | Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)
Всего
из них:
средства предприятий
бюджет поселений
бюджет района
бюджет округа
| Исполнитель зам. главы администрации 8(34678)2-33-26 телефон) |  |  | ______________________Л.А.Баклыкова

## ЖФ
План ремонта жилого фонда
муниципального образования сельское поселение Карымкары на 2018 год.
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Наименование работ | Единицы | Количество | Стоимость работ (руб)
измерения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | п.Карымкары | Школьная, д. 3, кв. 1 | Ремонт кухонных | шт | 8 | 500000
| п.Карымкары | Совхозная, д. 8, кв. 2 | печей с устройством фундамента
| п.Карымкары | Кедровая, д. 25, кв. 2
| п.Карымкары | Парковый, д. 2, кв. 1
| п.Карымкары | Кольцевая, д. 5
| п.Горнореченск | Лесная, д. 6, кв. 2
| п.Горнореченск | Речная, д. 10, кв. 2
| п.Горнореченск | Лесная, д. 18, кв. 1
2 | п.Карымкары | Кедровая, д. 25, кв. 3 | Ремонт отопительных печей с устройством фундамента | шт | 2
| п.Карымкары | Парковый, д. 2, кв. 1
3 | п.Карымкары | Кедровая, д. 25, кв. 1,2,3 | Выборочный ремонт квартир | м2 | 150.3 | 1600000
4 | п.Горнореченск п.Карымкары |  | Замена электрпроводки |  |  | 100000
| Всего: |  |  |  |  | 2200000
Итого: общая площадь 703,8
Исполнитель Баклыкова Л.А. заместитель главы администрации
тел. 8(34678)2-33-26