| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 27 | » | ноября | 2017 | г. |  |  | № | 218 |
| п. Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении Программы

комплексного развития социальной инфраструктуры

сельского поселения Карымкары на период

с 2018 по 2021 и на период до 2027 года

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от  29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пунктом 6.1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»:

- Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Карымкары на период с 2018 по 2021 и на период до 2027 года.

- Обнародовать решение путем размещения на сайте сельского поселения Карымкары в сети «Интернет».

- Решение вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

сельского поселения                                                                                    М.А.Климов

Приложение

к решению Совета депутатов

сельского поселения Карымкары

от 27.11.2017 г. № 218

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ НА ПЕРИОД

С 2018 ПО 2021 И НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Карымкары на период с 2018 по 2021 и на период до 2027 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик: Администрация сельского поселения Карымкары, Российская Федерация, 628114, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, посёлок Карымкары, ул.Ленина, дом 18. Разработчик: Администрация сельского поселения Карымкары, Российская Федерация, 628114, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, посёлок Карымкары, ул.Ленина, дом 18. |
| Цели и задачи программы | Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Карымкары в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры. Задачи программы: а) обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; г) обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; д) обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Увеличение уровня фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями с 82 % до 100 % от норматива; Сохранение фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей; Увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными объектами (плоскостными сооружениями) с 0 % до 110 % от норматива; Сохранение фактической обеспеченности библиотеками на уровне 100 % от норматива; Увеличение уровня фактической обеспеченности объектами культурно-досугового назначения (плоскостными сооружениями с 30 % до 100 % от норматива; |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям: 1. Образование: 1.1 Развитие дошкольных образовательных учреждений; 1.2 Развитие общеобразовательных учреждений; 1.3 Развитие учреждений профессионального образования. 2. Здравоохранение: 2.1 Развитие медицинских стационарных учреждений; 2.2 Развитие амбулаторно-поликлинических учреждений; 2.3 Развитие фельдшерско-акушерских пунктов. 3. Физическая культура и спорт: 3.1 Развитие инфраструктурных объектов спорта, относящихся к категории «Спортивные залы»; 3.2 Развитие инфраструктурных объектов спорта, относящихся к категории «Плоскостные сооружения»; 4. Культура и искусство: 4.1 Развитие инфраструктурных объектов культуры, относящихся к категории «Библиотечное обслуживание»; 4.2 Развитие инфраструктурных объектов культуры, относящихся к категории «Культурно-досуговые учреждения»; |
| Срок и этапы реализации программы | С 2018 по 2021 годы и на период до 2027 года. Этапы: I этап: 2018-2021 гг; II этап: 2022-2027гг; |
| Объемы и источники финансирования программы | I этап (2018-2021) – 194 млн. рублей из внебюджетных источников; 0,5 местный бюджет II этап до 2027 года - |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования социальных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в сельском поселении Карымкары Октябрьского района ХМАО – Югра. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния

социальной инфраструктуры

- 1.1 Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения Карымкары

Сельское поселение Карымкары (далее – сп Карымкары) входит в состав Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –ХМАО – Югры). Общая площадь территории сельского поселения – 178,2 га. Среднегодовая численность населения за 2016 год составила 1258 человек. Доля населения с.п. Карымкары младше трудоспособного возраста составляет 28%, трудоспособное население – 54%, старше трудоспособного – 18%.

Рисунок 1 - Сельское поселение Карымкары Октябрьского района

Экономическое развитие

В последние годы отмечается тенденция незначительного сокращения численности населения сельского поселения (таблица 1). Так за период с 2013 года по 2016 год численность населения снизилась на 0,5% (или, в абсолютном выражении, на 6 человек). Снижение числа жителей в сельском поселении обусловлено, в первую очередь, отрицательным значением миграционного сальдо (преобладанием числа выбывших над числом прибывших). Однако, начиная с 2013 года сформировался тренд, характеризующийся положительной динамикой данного показателя, что привело к опережению числа прибывших над числом выбывших в 2015 году. В 2016 году количество выбывших несколько увеличилось. Естественный прирост населения имеет положительную тенденцию.

Таблица 1 - Динамика демографических показателей сельского поселения Карымкары

| Показатели | Ед. измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения | человек | 1264 | 1274 | 1276 | 1258 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 19 | 16 | 13 | 13 |
| Число умерших | человек | 12 | 11 | 11 | 12 |

Основные показатели экономического положения за период 2011-2016 года представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные показатели экономического развития сельского поселения Карымкары за период 2011-2016 годов

| Показатель | 2011 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленное производство |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции (по крупным и средним предприятиям), млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| Индекс промышленного производства | - | - | - | - | - | - |
| Структура промышленного производства по видам отраслевой деятельности в %, в том числе: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - добыча полезных ископаемых, % | - | - | - | - | - | - |
| - обрабатывающие производства, % | - | - | - | - | - | - |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| Количество предприятий агропромышленного комплекса, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество крестьянско-фермерских хозяйств, ед. | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |
| Объем розничного товарооборота, млн. руб. (в действующих ценах) | - | - | - | - | - | - |
| Индекс физического объема, % | - | - | - | - | - | - |
| Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 10 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 |

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, их доступность населению — важное условие повышения уровня и качества жизни основной массы населения страны.

Социально-экономическая инфраструктура  — обеспечивает всестороннее развитие личности (образование, здравоохранение, культура).

Анализ социально-экономической ситуации в сельском поселении Карымкары, свидетельствует о том, что тенденции развития территории в экономической и социальной сферах носят несколько неустойчивый характер. В период с 2011 по 2016 годы экономика территории демонстрирует как положительные, так и отрицательные тренды в разрезе основных макроэкономических показателей.

При этом в 2013-2014 одах промышленный сектор экономики сельского поселения характеризовался несущественными отрицательными значениями темпов прироста. Обвальное падение цен на энергоресурсы, повышенный уровень напряженности в геополитической обстановке негативно отразились на тенденциях промышленного развития в эти годы. Вместе с тем в 2016 году промышленный сектор экономики, адаптировавшись к новым конъюнктурным условиям, вновь вышел в положительную зону темпов роста.

Промышленный сектор экономики сельского поселения представлен исключительно предприятиями, относящихся к виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, тепла и воды».

Промышленное производство сельского поселения сформировано с учетом тенденций развития производства, анализа положения на внутреннем рынке и других условий промышленной деятельности.

Промышленность сельского поселения представлена следующими предприятиями:

- Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары, на котором работают 26 человек.

В сельском поселении Карымкары созданы необходимые условия для удовлетворения спроса населения на товары и услуги, обеспечения качества и безопасности их предоставления, предложен широкий спектр необходимых товаров. На территории сельского поселения расположены объекты розничной торговли и общественного питания: 11 магазинов с общей площадью торговых залов 415,5 кв. метров.

Темпы прироста внутреннего потребления в рассматриваемый период с 2011 по 2016 года, демонстрировали устойчивые положительные тенденции.

Наибольшая доля объема потребительского рынка приходится на предприятия малого бизнеса.

В 2016 году в сельском поселении осуществлял свою деятельность 7 обществ с ограниченной ответственностью, 16  индивидуальных предпринимателей и 3 крестьянско-фермерских хозяйства.

Положительные тенденции развития экономики сельского поселения Карымкары способствуют устойчивому развитию рынка труда.

Ситуация на регистрируемом рынке труда в анализируемый период 2011-2016 годах оставалась стабильной и характеризовалась положительными изменениями, этому способствовала реализация активных форм занятости населения и дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Численность экономически активного населения в 2016 году составила 724 человека, или 57,5% от общей численности населения сельского поселения Карымкары. Численность безработных граждан заметно снизилась за последние           5 лет с 50 человек в 2011 году до 25 человек в 2016 году, что находит свое отражение в снижении показателя безработицы.

В целом, несмотря на кризисные процессы, обострившиеся в 2014-2015 годах в национальной экономике макроэкономические показатели сельского поселения Карымкары сохраняли устойчивые позиции и по абсолютному большинству направлений демонстрировали положительную динамику. Вместе с тем характер и тенденции динамики промышленного производства в 2013-2014 годах, а также демографический рост предпринимательского сектора экономики демонстрируют риски устойчивого развития в ближайшей перспективе. Все это требует разработки адаптационной экономической модели развития территории, в том числе на базе разработки модели перспективной специализации местного бизнес сообщества с учетом институциональных и конъюнктурных изменений.

Уровень и качество жизни населения

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера сельского поселения Карымкары включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальные услуги. Обеспечение и поддержание высокого качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени коррелирован с показателями, характерными для Октябрьского муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

На территории сельского поселения расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

- спортивные сооружения – 0, из них муниципальных – 0. Для занятий спортом населения задействованы 2 школьных спортзала;

- 2 общеобразовательных учреждения: в капитальном  исполнении на 198 мест в п.Карымкары при количестве учащихся 157 человек и в деревянном исполнении и на 120 мест в п.Горнореченск школа-сад при количестве учащихся 15 чел;

- дошкольное образовательное учреждение на 60 мест в п.Карымкары при количестве посещающих на 1 декабря 2016 года 65 детей и на 20 мест в п.Горнореченск при количестве посещающих 9 человек;

- амбулатория – 1 на 24 посещения в смену (11 коек), расположена в типовом здании деревянного исполнения;

- ФАП – 1 на 12 посещений в типовом исполнении.

Структура учреждений культуры поселения включает в себя: 1 учреждение культурно-досугового типа, включающего 1 библиотеку (аренда помещения ввиду отсутствия), сельский клуб в п.Горнореченск на 40 мест (год постройки 1969), дом культуры в п.Карымкары на 40 мест (год постройки 1961).

В таблице 3 представлены показатели эффективности функционирования объектов социальной инфраструктуры в сельском поселении Карымкары (по состоянию на 2016 год).

Таблица 3 - Обеспеченность населения сельского поселения Карымкары учреждениями социальной сферы за 2016 год, %

| Наименование учреждения | 2016 год |
| --- | --- |
| Образование |  |
| Дошкольные учреждения | 92 % |
| Дневные общеобразовательные учреждения | 126% |
| Здравоохранение |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |
| Физическая культура и массовый спорт |  |
| Спортивные залы | 100% в учебный период |
| Плавательные бассейны | 0% |
| Плоскостные сооружения | 0% |
| Культура |  |
| Библиотечное обслуживание | 100% |
| Детские школы искусств | 0% |
| Кинотеатры, киноустановки | 0% |
| Учреждения культурно-досугового типа | 30% |

Недостаточный уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по ряду направлений предполагает реализацию ряда мероприятий, предусмотренных в муниципальных программах Октябрьского района.

Генеральный план сельского поселения Карымкары разработан на расчетный срок до 2027 года. Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию, их сроки, определяются органами местного самоуправления исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части, затрагивающей территорию района, поселения приоритетных национальных проектов.

В соответствии с генеральным планом поселения Карымкары развитие социальной сферы включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Октябрьского  района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения предусматривалось и предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов социальной инфраструктуры на период до 2027 года:

1. Строительство объектов учебно-образовательного назначения:

1.1 Дошкольное образовательное учреждение (1 объект, общей мощностью            75  мест), строительство;

2. Строительство объектов спортивного назначения:

2.1 Универсальная спортивная площадка с покрытием на стадии проектирования.

3. Строительство и реконструкция объектов культурно-досуговых учреждений:

3.1 Дом культуры в п.Карымкары (1 объект) (строительство, пропущены все сроки).

3.2.Дом Культуры в п.Горнореченск (1 объект) (реконструкция)

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Карымкары, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сферах образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры (в т. ч. с учетом прогнозируемого спроса на услуги социальной инфраструктуры)

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных учреждений социальной сферы;

несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы качеству зданий и сооружений и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного строительства.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование учреждений ее отраслей не обеспечивает потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в федеральной собственности, в собственности ХМАО - Югра, муниципальной собственности; состояние их основных фондов, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения региона по видам социальных услуг.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

- расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Расчеты потребности субъектов Российской Федерации в объектах здравоохранения, образования и культуры должны осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений в районе, социальных норм и нормативов, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р, стандартов предоставления соответствующих социальных услуг, прогноза численности всего населения, в том числе детей, реструктуризации сети учреждений, а также природно-географических и социально-экономических особенностей регионов.

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети этих учреждений.

При определении потребности в учреждениях социальной сферы в сельской местности следует иметь в виду, что важнейшим фактором доступности социальных учреждений для населения является степень удаленности этих учреждений от мест проживания населения. Определение потребности в социальных объектах для сельского населения должно осуществляться также с учетом конкретных условий, влияющих на организацию социальных услуг населению в отдельных районах, городах, областях, краях, республиках (плотность населения, состояние дорог, транспорта, климатические условия и т.д.)

Оценка и анализ уровня обеспеченности сельского поселения Карымкары объектами социальной инфраструктуры осуществляется в три этапа:

1. Анализ существующей ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы их эффективности и достаточности для обеспечения минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг.

2. Разработка и обоснование перечня мероприятий  по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

3. Разработка плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры.

1.2.1 Образование

1.2.1.1 Уровень обеспеченности населения услугами дошкольного образования

В сельском поселении Карымкары Октябрьского муниципального района ХМАО-Югры осуществляют деятельность 2 дошкольных образовательных учреждения, одно из них осуществляет свою деятельность на базе муниципального казённого  общеобразовательного учреждения «Большелеушинская средняя общеобразовательная школа» школа-сад (таблица 4).

Таблица 4 - Основные показатели функционирования учреждений дошкольного образования

| Наименование, адрес | Год постройки, площадь | Тип здания / материал стен | Проектная мощность | Вместимость |  | Износ фондов зданий и сооружений, % | Год последнего кап. ремонта (при наличии) | Площадь спортзала, кв.м. (при наличии) | Площадь бассейна, кв.м. (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Недостаток (-) | избыток (+) мест в школе |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большелеушинская средняя общеобразовательная школа» (школа-сад), 628115, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Октябрьский р-н, п.Горнореченск, ул.Речная, д. 34а | 1996г., площадь –783 | Деревянное в брусовом исполнении | 20 | - | +11 |  | - | - | - |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Гномик» 628114, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Октябрьский р-н, п.Карымкары, ул.Кедровая, 19 | Дата ввода в эксплуатацию 1991 г. и 1961 г. площадь 672,1 | 1 корпус - кирпичное в капитальном исполнении 2 корпус в деревянном исполнении | 60 | -15 | - |  | - | - | - |

Для определения нормативной потребности в реализации на территории поселения дошкольных образовательных услуг используется Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23 ноября           2009 года № 1767-р). Вместе с тем данное распоряжение носит рекомендательный характер, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут самостоятельно определять порядок их применения с учетом имеющихся материальных, финансовых ресурсов и региональных особенностей.

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2007 года № 84-оз «О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дошкольными образовательными организациями» и Закон Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры от 25 июня 2012 года № 78-оз  «О внесении изменения в статью 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры «О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры дошкольными образовательными учреждениями». В соответствии с ними региональный норматив обеспеченности дошкольными образовательными организациями составляет для городской и сельской местности 70 мест на 100 детей дошкольного возраста.

Результаты соотношения текущих и прогнозируемых (с учетом динамики роста численности населения дошкольного возраста (Рисунок 8)) нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях» представлены в таблицах 5,6.

Таблица 5 – Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях»

| Наименование территории | Численность детей дошкольного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Нормативное число мест | Фактическое число мест | % обеспеченности | Число детей на 1 имеющееся место | Дефицит/профицит (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Карымкары | 115 | 70 | 80,5 | 60 | 74,5 | 1,91 | -20,5 |
| п.Горнореченск | 18 | 70 | 12,6 | 20 | 158,7 | 0,9 | +7,4 |

Таблица 6 – Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях» с учетом изменения демографических показателей к 2027 году

| Наименование территории | Прогнозируемая к 2030г. численность детей дошкольного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Нормативное число мест в дошкольных учреждениях | Фактическое число мест в дошкольных учреждениях | % обеспеченности | Число детей на 1 имеющееся место | Дефицит/профицит (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Карымкары | 130 | 70 | 91 | 75 | 82 | 1,73 | -16 |
| п.Горнореченск | 25 | 70 | 14 | 20 | 143 | 1,25 | +6 |

Результаты анализа обеспеченности местами в дошкольном образовательном учреждении сельского поселения Карымкары Октябрьского  района ХМАО-Югра демонстрируют незначительное снижение показателей обеспеченности местами в ДОУ на фоне прогнозируемого роста числа детей дошкольного возраста к 2027 году. Вместе с тем имеющиеся инфраструктурные возможности формируют значительный задел в части необходимого обеспечения детей местами в дошкольных образовательных учреждениях вплоть до 2027 года.

В соответствии с данными Генерального плана сельского поселения Карымкары на территории поселения предусматривается строительство детского сада в п.Карымкары. Сдача объекта детского сада на 75 мест планируется в 2018 году.

1.2.1.2 Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями

В сельском поселении Карымкары осуществляют образовательную деятельность две школы: 1 из них в п. Карымкары, 1 в п.Горнореченск (таблица 7).

Таблица 7 - Основные показатели функционирования общеобразовательных учреждений сельского поселения Карымкары

| Наименование, адрес | Год постройки, площадь | Тип здания / материал стен | Проектная мощность | Вместимость школы |  | Износ фондов зданий и сооружений, % | Год последнего кап. ремонта (при наличии) | Площадь спортзала, кв.м. (при наличии) | Площадь бассейна, кв.м. (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Недостаток (-) | избыток (+) мест в школе |  |  |  |  |
| Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя общеобразовательная школа», 628114, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Октябрьский р-н, п.Карымкары, ул.Комсомольская, 12а | Здание школы – 2004г., площадь –4593,3 м2 | Капитальное / кирпичное | 198 | - | 37 | 22,61 | - | 273,2 | - |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Больше-Леушинская средняя общеобразовательная школа», 628115, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Октябрьский р-н, п.Горнореченск,, Речная, д. 34а | Здание школы – 1996г., площадь – 783м2 | Типовое / деревянное | 120 | - | 100 | 40 | - | 169 | - |

Для определения нормативной потребности в реализации на территории района общеобразовательных услуг используется Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23 ноября                2009 года № 1767-р).

Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях определяется на основе норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях, рассчитываемого исходя из численности жителей поселений и жилых комплексов (85 мест на 100 детей в городе и 40 мест на 100 детей в сельской местности, при условии, что вторая смена составляет 10%).

Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях для сельского поселения Карымкары Югры определена на основе норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях и занятий в одну смену (44 места на 100 детей).

Результаты соотношения текущих и прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах» представлены в таблицах 8, 9.

Таблица 8 – Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах»

| Территория | Численность детей школьного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Нормативное число мест в школах | Фактическое число мест в школах | % обеспеченности | Число мест на одного школьника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Карымкары | 161 | 44 | 70,84 | 198 | 123 | 1,22 |
| п.Горнореченск | 28 | 44 | 12,32 | 120 | 428 | 4,28 |

Таблица 9 – Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах» с учетом изменения демографических показателей к 2027 году

| Территория | Прогнозируемая к 2027г. численность детей школьного возраста, человек | Норматив числа мест на 100 детей | Нормативное число мест в школах | Фактическое число мест в школах | % обеспеченности | Число мест на одного школьника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Карымкары | 194 | 44 | 85,36 | 198 | 102 | 1,02 |
| п.Горнореченск | 28 | 44 | 12,32 | 120 | 428 | 4,28 |

Результаты анализа обеспеченности местами в общеобразовательных школах                сп. Карымкары демонстрируют незначительное снижение показателей обеспеченности на фоне прогнозируемого прироста числа детей школьного возраста к 2027 году. Вместе с тем имеющиеся инфраструктурные возможности в сельском поселении формируют значительный задел в части необходимого обеспечения детей местами в общеобразовательных школах вплоть до 2027 года.

В соответствии с данными Генерального плана сельского поселения Карымкары Октябрьского муниципального района на территории поселения не предусматривается реконструкция здания средней общеобразовательной школы.

1.2.2 Здравоохранение

В сельском поселении Карымкары Октябрьского района ХМАО-Югра осуществляют деятельность филиал Октябрьской районной больницы общей мощностью 24 посещения в смену (таблица 10).

Таблица 10 – Учреждения здравоохранения в сельском поселении Карымкары Октябрьского муниципального района ХМАО-Югра

| Наименование учреждения | Год ввода | Мощность |  | Износ, % | Ремонт год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт |  |  |
| Филиал в п.Карымкары | 1995 | 24 |  | 45 | 2015 |

Для определения нормативной потребности в объектах здравоохранения на территории муниципального района используется Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 N 1767-р).

1.2.2.1 Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями

Расчет суммарной мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на уровне субъекта Российской Федерации проводится путем умножения территориальных нормативов амбулаторно-поликлинических посещений, рассчитанных на 1000 человек населения, на численность населения.

Расчет потребности в амбулаторно-поликлинических учреждениях на уровне субъекта Российской Федерации проводится путем деления суммарной мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на коэффициент пересчета годовых показателей в сменные, равный 512. Данным коэффициентом учтено, что поликлиники работают 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену.

Согласно Постановления Правительства ХМАО - Югры от 28 ноября 2013 года            № 504-п (ред. от 26.12.2014) «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» региональный норматив числа посещений амбулаторно-поликлинических учреждений составит в             2016  год 5,76 в год в среднем на одного жителя или 18,8 амбулаторно-поликлинических посещений, рассчитанных на 1000 человек населения в смену.

Результаты соотношения текущих и прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений» представлены в таблицах 11,12.

Таблица 11 – Соотношение текущих нормативных и фактических значений по показателю «Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений»

| Населенный пункт | Норматив посещений, 2016 год на 1 жителя в год | Количество посещений всеми жителями за год | Число смен в году | Мощность (посещений в смену) в расчете на всех жителей | Мощность (посещений в смену) в расчете на 1000 жителей (нормативная) | Мощность (посещений в смену) в расчете на 1000 жителей (фактическая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Карымкары | 5,8 | 7296,7 | 307,0 | 23,7 | 18,8 | 23,65 |

Таблица 12 – Соотношение прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Суммарная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений» с учетом изменения демографических показателей к 2027 году

| Населенный пункт | Норматив посещений, 2016 год на 1 жителя в год | Количество посещений всеми жителями за год | Число смен в году | Мощность (посещений в смену) в расчете на всех жителей | Мощность (посещений в смену) в расчете на 1000 жителей (нормативная) | Мощность (посещений в смену) в расчете на 1000 жителей (фактическая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Карымкары | 5,8 | 7424 | 307,0 | 24,2 | 18,8 | 23,65 |

Результаты анализа оценки действующих мощностей амбулаторно-поликлинических учреждений демонстрируют соответствие фактической мощности нормативным значениям. Более того, имеющиеся инфраструктурные возможности в сельском поселении формируют значительный задел в части предоставления амбулаторно-поликлинических услуг (фактическая мощность, выраженная в количестве посещений в смену, практически  превышает нормативный уровень).

1.2.2.2 Уровень обеспеченности стационарными учреждениями

Стационарное лечение населения в сельском поселении Карымкары  предусмотрено и реализуется на базе МБУ «Октябрьская районная больница», и  филиала в п.Карымкары. Аналогичная форма предоставления услуг в рассматриваемой сфере оказывается для населения, проживающего на территории населенного пункта Горнореченск.

Формирование расчетной модели территориальной сети ЛПУ осуществляется на основе федеральных нормативов потребности в объектах здравоохранения, рассчитанных на основе нормативов объемов медицинской помощи, предусмотренных Программой государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью.

Расчетный показатель минимально необходимой потребности муниципальных районов и городских округов в дневных стационарах всех типов составляет 8,89 места на 1000 населения, согласно норматива.

В соответствии с данными нормативами общая потребность в стационарных объектах здравоохранения в Октябрьском  муниципальном районе оценивается в 7,75 коек на 1000 населения, что ниже нормативного значения на 1,13. Отклонение от норматива обусловлено недостаточным уровнем обеспеченности стационарными мощностями в сельских поселениях (таблица 13).

Таблица 13 – Соотношение нормативных и фактических показателей обеспеченности стационарами территории сп Карымкары , 2017 год

| Территория | Фактическая мощность, число коек | Численность населения | Число коек на 1000 населения | Расчетный норматив коек на 1000 населения | Профицит/дефицит стационарных мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Карымкары | 11 | 1258 | 11,1 | 8,89 | +2,21 |

Таблица 14 – Соотношение нормативных и фактических показателей обеспеченности стационарами Октябрьского муниципального района в 2027 году

| Территория | Фактическая мощность, число коек | Численность населения | Число коек на 1000 населения | Расчетный норматив коек на 1000 населения | Профицит/дефицит стационарных мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Карымкары | 11 | 1280 | 11,3 | 8,89 | +2,41 |

Дефицит стационарных мощностей обусловлен, в первую очередь, их отсутствием в ряде населенных пунктов, в которых не предусматриваются их размещение (п. Горнореченск). Данные населённые пункты  «оснащаются» ФАПами.

Таким образом, учитывая прогнозируемые показатели демографического роста в рассматриваемых населенных пунктах дефицит не выявлен.

1.2.3 Физическая культура и массовый спорт

Расчеты нормативной потребности сельских поселений в инфраструктурных объектах спорта осуществляются с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих спортивных сооружений, независимо от формы собственности, социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 1767-р), представленных в следующей таблице.

Таблица 15 – Нормативные потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта

| Наименование норматива | Единица измерения | Количественная величина |
| --- | --- | --- |
| Норматив единовременной пропускной способности | тыс. человек на 10000 населения | 1,9 |
| Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам: |  |  |
| спортивные залы | тыс. кв. м. на 10000 населения | 3,5 |
| плавательные бассейны | кв. м. зеркала воды тыс. на 10000 населения | 750 |
| плоскостные сооружения | тыс. кв. м. на 10000 населения | 19,5 |

Для определения потребности муниципального образования и его отдельных поселений в объектах спорта, обеспечивающих минимальную двигательную активность населения, используются следующие показатели:

- норматив единовременной пропускной способности объектов спорта (1,9 тыс. человек на 10000 населения);

- единовременная пропускная способность (далее - ЕПС) объектов спорта, действующих в муниципальном образовании;

- численность населения муниципального образования;

- фактическая величина ЕПС определенного вида спортивных сооружений.

Исходя из численности населения муниципального образования в целом и его отдельных поселений, а также норматива единовременной пропускной способности объектов спорта, определяется нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта на территории сельского поселения Карымкары, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения (таблица 16):

Еn = C x N, или Еn = C x 0,19, где Еn - нормативная ЕПС объектов спорта; C - численность населения муниципального образования (поселения); N - норматив ЕПС спортивных сооружений: 1,9 тыс. человек на 10000 населения.

Таблица 16 - Нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта на территории сельского поселения Карымкары Октябрьского  района, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения

| № | Наименование территории | ЕПС нормативное тыс. человек |
| --- | --- | --- |
| 2 | сп.Карымкары | 0,2 |

Уровень обеспечения населения поселений Октябрьского района объектами спорта определяется процентным соотношением величины ЕПС действующих объектов спорта к величине нормативной ЕПС объектов спорта.

Потребность сельских поселений Октябрьского района в дополнительных мощностях (ЕПС) объектов спорта определяется как разность между величиной нормативной ЕПС объектов спорта и ЕПС действующих объектов спорта в сельском поселении:

Ед = Еn - Еф,

где Ед - потребность сельского поселения в дополнительной ЕПС объектов спорта;

Еn - нормативная ЕПС объектов спорта;

Еф - ЕПС действующих объектов спорта в сельском поселении.

Фактические данные о единовременной пропускной способности объектов спортивной инфраструктуры в сельском поселении Карымкары и их соотношения с нормативными значениями представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Соотношение нормативных и фактических значений ЕПС в сельском поселении Карымкары Октябрьского  района

| Территория | Среднегодовая численность территории, 2015 год | Норматив ЕПС, тыс. человек на 10 000 населения | Нормативное значение ЕПС объектов спортивной инфраструктуры территории, тыс. человек | Фактическое значение ЕПС объектов спортивной инфраструктуры территории, тыс. человек | Потребность в дополнительных мощностях для обеспечения нормативных значений ЕПС, тыс. человек | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сп. Карымкары | 1056 | 1,9 | 0,2 | 0,05 | 0,75 | 25 |

Значение показателя, оценивающего уровень соответствия нормативного и фактического значений ЕПС в сп. Карымкары по состоянию на 2016 год составило 25%, что свидетельствует о необходимости интенсификации механизмов развития соответствующей инфраструктуры.

В целях сбалансированного развития объектов спортивной инфраструктуры в сельском поселении необходимость достижения индикатора «Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями, % от норматива» до уровня 100,0 формирует ряд необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры на период до 2027 года.

Используя усредненные нормативы с учетом национальных и территориальных особенностей, плотности расселения населения, для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитаны необходимые площади материально-спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений: спортивных залов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов по следующей формуле:

S = N x (C / 10000),

где S - площадь (общая) определенного типа спортсооружений;

N - норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 10 000 населения;

C - численность населения региона (района, города, посёлка).

Результаты расчетов приведены в таблицах  19, 20, 21.

Таблица 19 – Соотношение нормативных и фактических значений, характеризующих эффективность и достаточность функционирования спортивных залов в сельском поселении Карымкары

| Территория | Среднегодовая численность за 2015 год | Норматив обеспеченности тыс. кв. м. на 10 000 населения | Нормативная обеспеченность спортивными залами, тыс. кв.м | Фактическая обеспеченность спортивными залами, тыс. кв.м | Потребность в дополнительных мощностях, тыс. кв.м | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сп. Карымкары | 1056 | 3,50 | 0,360 | 0,273 | 0,087 | 75,9 |

Таблица 20 – Соотношение нормативных и фактических значений, характеризующих эффективность и достаточность функционирования плавательных бассейнов в сельском поселении Карымкары

| Территория | Среднегодовая численность за 2015 год | Норматив обеспеченности кв. м зеркала воды на 10 000 населения | Нормативная обеспеченность плавательными бассейнами, кв.м зеркала воды | Фактическая обеспеченность плавательными бассейнами, кв.м зеркала воды | Потребность в дополнительных мощностях, кв.м | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сп. Карымкары | 1056 | 750 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Таблица 21 – Соотношение нормативных и фактических значений, характеризующих эффективность и достаточность функционирования плоскостных сооружений в сельском поселении Карымкары Октябрьского  района

| Территория | Среднегодовая численность за 2016 год | Норматив обеспеченности тыс. кв. м на 10 000 населения | Нормативная обеспеченность плоскостными сооружениями, тыс кв.м | Фактическая обеспеченность плоскостными сооружениями, тыс кв.м | Потребность в дополнительных мощностях, тыс. кв.м | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Карымкары | 1056 | 19,50 | 1,9 | 0 | 1,9 | 0 |

Результаты приведенных расчетов свидетельствуют о неравномерности развития объектов спортивной инфраструктуры по их видам и укрупненным группам. Фактические значения показателей обеспеченности населения сельского поселения Карымкары спортивными залами и плоскостными сооружениями демонстрируют весьма низкие значения, отличные от  нормативных уровней. Отставание имеет место по уровню развития инфраструктурной обеспеченности в части достаточности функционирования плоскостных сооружений (рисунок 9). Таким образом, программные мероприятия, в первую очередь, должны быть направлены именно на данный сегмент.

Используя данные полученной площади определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера (спортивный зал 400 кв. м, плавательный бассейн 0 кв. м зеркала воды, плоскостные сооружения в среднем 0 кв. м), определяется количество спортивных сооружений, необходимых в населенных пунктах сельского поселения Карымкары  для обеспечения минимальной двигательной активности населения, соответствующей установленной нормативной потребности территории в инфраструктурных объектах спорта (таблица 22).

Таблица 22 - Количество объектов спортивной инфраструктуры, необходимых в сельском поселении Карымкары Октябрьского  района для обеспечения минимальной двигательной активности населения

| Потребность в дополнительных мощностях, тыс. кв. м | Средний размер, кв .м | Необходимое количество, шт |
| --- | --- | --- |
| Плоскостные сооружения |  |  |
| 2,05 | 800 | 3 |
| Спортивные залы |  |  |
| - | - | - |
| Плавательные бассейны |  |  |
| 0 | 0 | 0 |

В соответствии с данными на территории сельского поселения Карымкары предусматривается строительство Дома Культуры со спортзалом и универсальной спортивной огороженной площадкой с покрытием 800 кв.м., площадкой для занятий Воркаут 200 кв.м., обустройство хоккейного корта 1200 кв.м.

1.2.4 Культура

1.2.4.1 Уровень обеспеченности учреждениями библиотечного обслуживания

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах.

Определение форм библиотечного обслуживания сельских поселений и минимальных норм создания стационарных библиотек осуществляется в соответствии с Методикой, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от                   19 октября 1999 года № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 1767-р).

Таблица 23 - Нормативы библиотечного обслуживания сельских поселений

| Категория населенного пункта | Вид библиотеки |
| --- | --- |
| - Населенный пункт, с численностью населения до 500 человек, находящийся на расстоянии до 5 км от административного центра поселения | библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека |
| 2. Населенный пункт, с численностью населения до 500 человек, находящийся на расстоянии более 5 км от административного центра поселения | филиал поселенческой библиотеки |
| 3. Населенный пункт, с численностью населения более 500 человек, находящийся на расстоянии до 5 км от административного центра поселения | филиал поселенческой библиотеки |
| 4. Населенный пункт, с численностью населения более 500 человек, находящийся на расстоянии более 5 км от административного центра поселения | общедоступная поселенческая библиотека |
| 5. Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения до 500 человек | общедоступная поселенческая библиотека |
| 6. Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения от 500 до 1000 человек | общедоступная поселенческая библиотека и ее филиал |
| 7. Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения более 1000 человек | общедоступная поселенческая библиотека (на каждую тысячу населения) и детская библиотека (на каждую тысячу детского населения) |

В соответствии с Октябрьского района ХМАО – Югра должен включать в себя одну общедоступную поселенческую библиотеку.

В сельском поселении Карымкары функционирует 1 общедоступная поселенческая библиотека (таблица 24). Таким образом, уровень сетевой обеспеченности соответствует нормативным требованиям.

Таблица 24 – Библиотечная система сельского поселения Карымкары

| Наименование | Расположение | Деятельность (специализация) | Вместимость (зрительских мест/ ед. хранения) | Год |  | Износ фондов зданий и сооружений, % | Капитальный ремонт, год | Строительство нового здания библиотеки, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | постройки | Последнего кап. ремонта |  |  |  |
| Филиал МКУ ЦКБО «Кедр» Карымкарская сельская библиотека | ХМАО-Югра, Октябрьский район п.Карымкары, ул.Ленина, д. 59 (арендуемое помещение) | Карымкарская сельская библиотека | 40,1 кв.м. | - | - | - |  | ? |

Прогноз численности населения на период до 2027 года, проживающего в сельском поселении, вносил и вносит корректировки в нормативную потребность библиотечного обслуживания. Для размещения библиотеки существует острая нуждаемость в отдельном помещении. При строительстве нового дома культуры будет предусмотрена дополнительная площадь под размещение библиотеки.

1.2.4.2 Уровень обеспеченности детскими школами искусств

В сельском поселении Карымкары нет школы искусств (таблица 25).

Таблица 25 – Основные характеристики детской школы искусств сельского поселения

| Наименование | Расположение | Деятельность (специализация) | Вместимость (зрительских мест/ ед. хранения) | год |  | Износ фондов зданий и сооружений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | постройки | Последнего кап. ремонта |  |
| Нет | - | - | - | - | - |  |

Для определения нормативной потребности в реализации на территории сельского поселения дополнительных образовательных услуг в сфере функционирования детских школ искусств используется Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 1767-р).

Исходя из установленного в нормативе 12-процентного охвата учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ определяется численность учащихся детских школ искусств и эстетического образования для каждого субъекта Российской Федерации.

Для определения сетевых показателей это значение делится на среднюю вместимость школы данного типа для Российской Федерации, составляющую 180 человек.

Результаты оценок демонстрируют необходимость в сп. Карымкары ввода дополнительных мощностей в контексте рассматриваемых объектов социальной инфраструктуры (таблица 26).

Таблица 26 – Соотношение нормативных и фактических значений эффективности функционирования детских школ искусств в сельском поселении Карымкары

| Территория | Численность учащихся 1-8 классов | Норматив 12% | Средняя вместимость школы | Сетевые показатели (норматив) | Сетевые показатели (факт) | Фактическое количество мест | Число учащихся на 1 место | Соответствие нормативному значению, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нет | - | - | - | - | - | - | - | - |

В связи, с чем существует необходимость создания школы искусств.

1.2.4.3 Развитие и эффективность функционирования кинотеатров, киноустановок

В сельском поселении Карымкары киноустановок в муниципальных учреждениях культуры нет (таблица 26).

Таблица 27 – Перечень организаций культуры, предоставляющих услуги по содействию в показе киновидеофильмов

| Наименование | Расположение | Вместимость (зрительских мест/ ед. хранения) | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | постройки | Последнего кап. ремонта |
| Нет | - | - | - |  |

Для определения нормативной потребности в организации и развитии системы показа киновидеофильмов сельского поселения Карымкары используется методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 1767-р).

Показатели, характеризующие эффективность функционирования системы показа киновидеофильмов в сельском поселении Карымкары представлены в таблице 28.

Таблица 28 – Эффективность функционирования организаций культуры, предоставляющих услуги по содействию в показе киновидеофильмов в сельском поселении Карымкары

|  | Число организаций культуры, предоставляющих услуги по содействию в показе киновидеофильмов |  | Необходимое общее количество зрительских мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативное значение | Фактическое значение | Нормативное значение | Фактическое значение |
| Нет | - | - | - | - |

В сельском поселении Карымкары уровень обеспеченности кинотеатрами и киноустановками не соответствует нормативным значениям.

1.2.4.4 Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа

Для определения нормативной потребности в организации и развитии системы учреждений культурно-досугового типа сельского поселения Карымкарыиспользуются:

- методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 1767-р);

- методика расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры на основании нормативов обеспеченности населения объектами культуры, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р. Нормативы носят рекомендательный характер.

В сельском поселении Карымкары осуществляет деятельность 1 учреждение культурно-досугового типа - муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и библиотечного обслуживания, включающее в себя три филиала: Карымкарский сельский дом культуры, Карымкарская сельская библиотека, Горнореченский сельский дом культуры, . (таблица 29). Филиал Карымкарская сельская библиотека не имеет своего здания, расположена в арендуемом помещении.

Таблица 29 – Состав учреждений культурно-досугового типа сельского поселения Карымкары Октябрьского района

| Наименование | Расположение | Деятельность (специализация) | Вместимость (зрительских мест/ ед. хранения) | год |  | Износ фондов зданий и сооружений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | постройки | Последнего кап. ремонта |  |
| Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Кедр» филиал Карымкарский сельский дом культуры | ХМАО-Югра, Октябрьский район п.Карымкары ул.Комсомольская, д. 10 | Карымкарский сельский дом культуры | 40 мест | 1961 | - | 100 |
| Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Кедр» филиал Горнореченский сельский дом культуры | ХМАО-Югра, Октябрьский район п.Горнореченск, ул. Лесная, д. 15 | Горнореченский сельский дом культуры | 40 мест | 1969 | - | 100 |

Показатели, характеризующие эффективность функционирования и размещения сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа в сельском поселении Карымкары представлены в таблице 30.

Таблица 30 – Эффективность функционирования учреждений культурно-досугового типа сельского поселения Карымкары, 2016 год

| Территория | Численность населения | Нормативное количество мест в расчета на 1000 жителей | Средняя мощность клубного учреждения (зрительские места) | Нормативное значение сетевых показателей | Нормативное значение мощностной характеристики учреждений культурно-досугового типа | Фактическая мощностная характеристика учреждения культурно-досугового типа | % выполнения норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Карымкары | 1056 | 150 | 40 | 0,25 | 158,4 | 40 | 25 |
| п.Горнореченск | 202 | 150 | 40 | 1,32 | 30.3 | 40 | 132 |

В соответствии с представленными расчетными данными уровень соответствия фактической мощностной характеристики учреждения культурно-досугового типа в сельском поселении Карымкары не достигает нормативного значения (25%). По уровню общей сетевой потребности в учреждениях культурно-досугового типа – НЕ соответствует нормативному уровню.

1.2.4.5 Уровень развития сети музеев

В сельском поселении Карымкары Октябрьского района ХМАО-Югра деятельность музеев не осуществляется.

Для определения нормативной потребности в организации и развитии музеев Октябрьского района используется методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 1767-р).

Таблица 31 – Потребность в музеях в соответствующих населенных пунктах

| Категория населенных пунктов | Количество музеев, рекомендуемых для размещения в населенном пункте, единиц |
| --- | --- |
| Муниципальные районы с численностью населения |  |
| 5 - 10 тыс. человек | 1 |
| 10 - 20 тыс. человек | 2 |
| более 20 тыс. человек | 2 - 3 |
| Городские поселения и городские округа с численностью населения |  |
| до 100 тыс. человек (на каждые 25 тыс. человек) | 1 |
| более 100 тыс. человек (на каждые 25 тыс. человек) | 1 |
| Сельские поселения с численностью населения до 10 тыс. человек | 1 |

Показатели, характеризующие эффективность функционирования и размещения сетевых единиц (музеев различных типов) в сельском поселении Карымкары представлены в таблице 32.

Таблица 32 – Эффективность функционирования музеев в сельском поселении Карымкары

| Населенный пункт | Нормативное значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| п. Карымкары | 1 | 0 |

Таким образом, в п. Карымкары наблюдается расхождение фактических и нормативных данных, оценивающих необходимый уровень сетевого обеспечения музеев на территории поселения.

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству и реконструкции объектов

социальной инфраструктуры сельского поселения Карымкары

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Карымкары с 2018 до 2020 года и на период до 2027 года  разрабатывается на основании генерального плана поселения Карымкары и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Белоярского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения.

В предыдущем разделе было проведено сравнение существующей социальной инфраструктуры сельского поселения Карымкары с нормативными потребностями на текущий и прогнозируемый периоды времени в соответствии с формируемыми демографическими трендами на 2030 год (Методика, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 г.        № 1767-р).

В данном разделе представлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Карымкары, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Октябрьского  района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

Таблица 33 – Мероприятия по развитию дошкольного образования

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, мест | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство детского сада на 75 мест в капитальном кирпичном исполнении | Октябрьский р-н, сп.Карымкары, ул.Комсомольская, д. 15 | 75 | 2018 | Управление ЖКХ и С администрации Октябрьского района |

Таблица 34 – Мероприятия по развитию общего образования

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, мест | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Таблица 35 – Мероприятия по развитию физкультурно-оздоровительных объектов

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, мест | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство многофункциональной огороженной спортивной площадки с покрытием | п.Карымкары | 20x40 кв.м. | 2018-2021 | Администрация сельского поселения Карымкары, Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

Таблица 36– Мероприятия по развитию учреждений культурно-досугового типа

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры (на 330 мест), спортивный зал (162 кв.м. площади пола), библиотека (7,5 тыс. экз.), 2 эт. | ХМАО-Югра, Октябрьский район п. Карымкары ул.Школьная, 1 | 2022-2023 | Департамент культуры ХМАО-Югры Администрация Октябрьского района |
| Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Кедр» филиал Горнореченский сельский дом культуры реконструкция | ХМАО-Югра, Октябрьский район, п.Горнореченск, ул. Лесная, д. 15 | 2020 | Администрация сельского поселения Карымкары |

Раздел 3. Объемы и источники финансирования мероприятий

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

сельского поселения Карымкары

В разделе представлены данные по объему и источникам финансирования объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Карымкары Программа реализуется в два этапа:

I этап – 2018-2021 года;

II этап – 2022-2027 года

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Образование

Таблица 37 - Объемы и источники финансирования мероприятий по реконструкции учреждений дошкольного образования сельского поселения Карымкары

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство детского сада на 75 мест в капитальном кирпичном исполнении | Октябрьский р-н, сп.Карымкары, ул.Комсомольская, д. 15 | 2018 | 189,49 | Внебюджетные источники |

Таблица 38 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по реконструкции общеобразовательных учреждений в сельском поселении Карымкары

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Физическая культура и массовый спорт

Таблица 39 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству физкультурно-оздоровительных плоскостных сооружений в сельском поселении Карымкары на период до 2027  года, млн. рублей

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство многофункциональной огороженной спортивной площадки с покрытием | сп.Карымкары | 2018 | 3,0 | Бюджетные и внебюджетные источники |

Культура

Таблица 40 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по реконструкции и строительству учреждений культурно-досугового типа в сельском поселении Карымкары на период до 2027 года, млн. рублей

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство Дома культуры (на 330 мест), спортивный зал (162 кв.м. площади пола), библиотека (7,5 тыс. экз.), 2 эт. | ХМАО-Югра, Октябрьский район п.Карымкары ул.Школьная, д. 1 | до 2022-2023 | Не определены | Внебюджетные источники |
| Реконструкция муниципального казенного учреждения «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Кедр» филиал Горнореченский сельский дом культуры | ХМАО-Югра, Октябрьский район п. Горнореченск, ул.Лесная, д. 15 | 2020 | 0,5 | Внебюджетные источники |

Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические,

финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

| Наименование индикатора | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 125 | 124 | 123 | 123 | 119 | 115 | 107 | 102 |
|  | 428 | 428 | 428 | 448 | 428 | 428 | 448 | 428 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности стационарами, % от норматива | 123 | 123 | 123 | 123 | 120 | 115 | 110 | 100 |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 88,2 | 83,5 | 83,4 | 83,3 | 83,2 | 83,1 | 82,6 | 82 |
| Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 42 | 50 | 110 | 110 | 110 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятий, инвестиционных проектов | Краткое описание мероприятий, инвестиционных проектов |  |  | Ожидаемые результаты (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показатель |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2027 |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция учреждений образования | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений образования | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива |  |  | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | Управление ЖКХ и С администрации Октябрьского района |
|  |  |  |  |  |  | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |  |
|  |  |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива |  |  | 123 | 119 | 115 | 107 | 102 | 102 | Управление ЖКХ и С администрации Октябрьского района |
|  |  |  |  |  |  | 448 | 428 | 428 | 448 | 428 | 428 |  |
| 2 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция учреждений здравоохранения | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений здравоохранения | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива |  |  | 123 | 120 | 115 | 110 | 100 | 100 | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 3 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов спортивной инфраструктуры | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива |  |  | 83,3 | 83,2 | 83,1 | 82,6 | 82 | 82 | Управление образования администрации Октябрьского района (по соглашению) |
|  |  |  | Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива |  |  | 42 | 50 | 110 | 110 | 110 | 110 | Департамент ЖКХ и С Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Администрация сельского поселения Карымкары |
| 4 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов культуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов культуры | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Карымкары |
|  |  |  | Уровень обеспеченности детскими школами искусств, % от норматива |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | Департамент ЖКХ и С Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Администрация Октябрьского района |

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в           6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября     2015 года № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общим правилам, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития социальной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти ХМАО – Югра, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

разработка предложений для исполнительных органов власти ХМАО - Югра по включению мероприятий, связанных с развитием объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Карымкары, для включения в состав мобилизационного плана экономики округа, района.

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 28.11.2013 N 504-п (ред. от 26.12.2014) "О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".

За сетевую единицу принимаются краеведческие и мемориальные музеи, музеи изобразительных искусств, технические, исторические, литературные, народного творчества, этнографические, воинской и трудовой славы и другие музеи, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев