| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 01 | » | августа | 20 | 18г. |  |  | № | 135-п |
| п. Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об оказании содействия избирательным

комиссиям в реализации их полномочий

при подготовке и проведении выборов

главы муниципального образования,

депутатов Совета депутатов сельского

поселения Карымкары

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67 – ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав  и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях оказания содействия  избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов главы муниципального образования, депутатов Совета депутатов сельского поселения Карымкары 09 сентября 2018 года:

- Образовать на территории  сельского поселения Карымкары  рабочую группу по оказанию  содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов главы муниципального образования, депутатов Совета депутатов сельского поселения Карымкары 09 сентября 2018 года (далее - рабочая группа).

- Утвердить   персональный состав рабочей группы и список уполномоченных представителей администрации сельского поселения Карымкары согласно приложениям № 1, 2.

2.1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению на территории сельского поселения Карымкары выборов 09 сентября 2018 г. согласно  приложению № 3.

3. Установить, что в соответствии с законодательством основной задачей  рабочей группы и уполномоченных представителей администрации сельского поселения Карымкары является, содействие участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов на территории сельского поселения Карымкары.

4. Организовать работу рабочей группы в соответствии с Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению 09 сентября 2018 года выборов на территории муниципального образования сельское поселение Карымкары.

5. Обнародовать данное постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Карымкары.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Карымкары                                              М.А. Климов

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Карымкары

от 01.08.2018 № 135-п

СОСТАВ

рабочей группы  при администрации сельского поселения Карымкары по оказанию содействия  избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении   09 сентября 2018  года выборов главы муниципального образования, депутатов Совета депутатов сельского поселения Карымкары на территории муниципального образования сельское поселение Карымкары

Климов М.А.     – глава сельского поселения Карымкары, руководитель рабочей группы

Баклыкова Л.А. – заместитель главы администрации,   заместитель руководителя рабочей

группы

Члены штаба:

Шевченко С.А. –     старший по п.Горнореченск

Фарносова Н.А. – специалист по общим и юридическим вопросам

Капаева О.В. – начальник финансово-экономического отдела

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Карымкары

от 01.08.2018 № 135-п

СПИСОК

уполномоченных представителей администрации

сельского поселения Карымкары в населенных пунктах

| № п/п | № участка | Населенный пункт | Фамилия, Имя Отчество | Должность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51 | п. Карымкары | Баклыкова Л.А. 89526955911 | Заместитель главы администрации |
| 2 | 52 | п. Горнореченск | Шевченко С.А. 89519744979 | Старший по п. Горнореченск |

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельского поселения Карымкары

от 01.08.2018 № 135-п

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий показанию помощи и содействия в организации подготовки и  проведении

09 сентября 2018  года выборов на территории

муниципального образования сельское поселение Карымкары

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное заседание рабочей группы | 01.08.2018 г. | Глава сельского поселения Карымкары |
| 2 | Предоставление помещений для голосования | После образования избирательных участков | Заместитель главы поселения |
| 3 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст 54 Федерального закона от 12.06.2202 № 67- фз «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») | 08.08.2018 г. | Заместитель главы поселения |
| 4 | Закрепление за участковой комиссией автотранспорта средств связи, технического оборудования (п.16 ст 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67- фз «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») | На день голосования | Заместитель главы поселения |
| 5 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (п.2 ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 № -67-фз «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | В течение 3 дней со дня их подачи | Заместитель главы поселения |
| 6 | Приемка готовности избирательных участков | до 09.09.2018 | Рабочая группа |
| 7 | Подведение итогов работы рабочей группы, ответственных работников и уполномоченных по результатам проведенных выборов | 11.09.2018 | Рабочая группа |
| 8 | Освещение организации подготовки и проведении выборов в средствах массовой информации | постоянно | Заместитель главы поселения |