| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 29 | » | апреля | 20 | 16 | г. |  | № | 70-п |
| п. Карымкары |

О подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселка Карымкары, поселка Горнореченск

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключением комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Карымкары, в целях приведения в соответствие Правил землепользования и застройки поселка Карымкары, поселка Горнореченск:

1. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки поселка Карымкары, поселка Горнореченск согласно приложения.

2. Комиссии по рассмотрению проектов генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Карымкары подготовить проекты изменений в Правила землепользования и застройки поселка Карымкары, поселка Горнореченск.

3. Физические и юридические лица вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Карымкары до 29.06.2016 года предложения о внесении изменений в Правила по адресу: п. Карымкары, ул. Ленина, д. 18.

4. Обнародовать постановление путем размещения на информационных стендах и официальном сайте сельского поселения Карымкары.

5. Постановление вступает в силу после обнародования.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.

главы сельского поселения Карымкары          		                      Л.А. Баклыкова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения  Карымкары от

29.04.2016 г. № 70-п

Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки сельского поселения Карымкары

| № | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка, утверждение постановления администрации поселения «О разработке проекта внесения изменений в ПЗЗ» | до 29.04.2016 года |
| 2 | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Карымкары | до 29.04. 2016 г. |
| 3 | Подготовка, утверждение постановления администрации «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в ПЗЗ» | до 29.04.2016 г. |
| 4 | Опубликование путем размещения на информационных стендах и официальном сайте сельского поселения Карымкары проекта решения Совета депутатов сельского поселения Карымкары «О внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Карымкары». Организация экспозиции демонстрационных материалов данного проекта. | до 29.04.2016 г. |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Карымкары «О внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Карымкары» | 29.06. 2016 г. |
| 6 | Оформление необходимых протоколов, заключений и направление главой поселения проекта в Совет депутатов | 29.06.2016 г. |
| 7 | Утверждение изменений в ПЗЗ Советом депутатов | до 30.06.2016 |
| 8 | Обнародование изменений в ПЗЗ | до 01.07.2016 |