| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 13 | » | мая | 20 | 11 | г |  | № | 22-п |
| п. Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- О включении мероприятий  по обеспечению пожарной                                                                          безопасности в планы, схемы и программы развития территории                                                        муниципального образования  сельское поселение Карымкары

В целях повышения эффективности проведения в 2011 - 2013 годах комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения, первичных мер пожарной безопасности:
     
     1. Включить в программу развития территории муниципального образования сельское поселение Карымкары на 2011 - 2013 годы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (Приложение).
     2. Начальнику финансово-экономического отдела  администрации сельского поселения  Карымкары Капаевой  О.В. финансирование программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение  Карымкары на 2011 - 2013 годы «Пожарная безопасность» производить в пределах ассигнований на очередной финансовый год по разделу 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности».
     3. Опубликовать  постановление в газете «Октябрьские вести».

4. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Карымкары                                                  М.А. Климов

Приложение 
                                                                                                 к постановлению администрации

сельского поселения Карымкары
                                                                            от 13.05.2011 г. № 22-п

Мероприятия

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Карымкары на 2011 - 2013 годы.

| Наименование Основание для разработки Мероприятий Заказчик Разработчики Цель Мероприятий Задачи Основные исполнители Сроки и этапы реализации Мероприятий Источники финансирования Ожидаемые конечные результаты Контроль за ходом реализации Мероприятий | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сел муниципального образования сельское поселение Карымкары на 2011-2013 годы В целях повышения эффективности проведения комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения, первичных мер пожарной безопасности Администрация сельского поселения Карымкары Администрация сельского поселения Карымкары Укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Карымкары - обеспечение первичных мер пожарной безопасности Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения Администрация сельского поселения Карымкары 2011 - 2013 годы Первый этап - 2011 год Второй этап - 2012 год Третий этап - 2013 год Бюджет сельского поселения. В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий Программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, деятельность которых осуществляется на территории муниципального образования сельское поселение Карымкары. Безопасное функционирование учреждений сельского поселения за счет проведения комплекса системных противопожарных мероприятий Контроль за ходом реализации Мероприятий осуществляет глава сельского поселения Карымкары |
| --- | --- |

1. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-ориентированными методами

Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории муниципального образования сельское поселение Карымкары  продолжает оставаться низким, что является следствием неэффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности.
     К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения. 
     Проблема противопожарной безопасности осложняется отсутствием пожарной команды в населённом пункте Горнореченск. 
     Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие большинство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.
     Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.
     В этой работе должны быть, прежде всего, система, определенный порядок. Их следует проводить, несмотря на трудности в финансовом и организационном плане.
     На имеющийся в муниципальном образовании, на начало 2011 года невысокий уровень системы обеспечения пожарной безопасности, не лучшим образом оказывают влияние проблемы, связанные с изменениями, происходящими в системе обеспечения пожарной безопасности, вызванные разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в вопросах создания, содержания пожарной охраны, организации тушения пожаров и обеспечения, первичных мер пожарной безопасности.
     Положениями Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» разграничены функции системы обеспечения пожарной безопасности между её основными элементами.
     К полномочиям органов местного самоуправления отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание добровольной пожарной охраны. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросом местного значения является обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, поселений, городских округов. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности является расходным обязательством муниципального образования.
     Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами в период 2011-2013 годы необходимы целенаправленные и скоординированные действия администрации сельского поселения Карымкары, организаций различных форм собственности, а также концентрация финансовых и материальных ресурсов.

2. Основные цели и задачи

Целью Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования сельское поселение» является укрепление системы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
     В рамках Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности должна быть решена основная задача - защита жизни и здоровья граждан, их имущества, муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров и ограничение их последствий, методом реализации требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.
     В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 22.02.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для достижения целей и решения основной задачи необходимо решить следующие вопросы:
     - провести анализ состояния и разработку предложений по развитию и совершенствованию нормативной, правовой, методической документации по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов жилого сектора, привлечению сил и средств тушения пожаров и проведения аварийно - спасательных работ на территории муниципального образования, по взаимодействию с государственной противопожарной службой;
     -     организация информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых органами местного самоуправления и администрацией сельского поселения решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту;
     - оснащение муниципальных учреждений, зданий жилого сектора противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; 
     - работа с населением с целью организации добровольчества в области пожарной безопасности.

3.     Сроки реализации Мероприятий

Реализация Мероприятий рассчитана на период 2011-2013 годов.

Структура Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
     Мероприятия состоят из четырех блоков:
     I  блок - организационное обеспечение;
     II блок - укрепление и развитие пожарно-профилактической деятельности;
     III блок - укрепление противопожарного состояния учреждений, зданий жилого сектора;
     IV блок - информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Организационный блок предназначен для организационного обеспечения условий укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, их имущества, муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории муниципального образования сельское поселение Карымкары.

Блок «Укрепление и развитие пожарно-профилактической деятельности» включает следующие направления;
     -  профилактики пожаров в жилом секторе, в муниципальных учреждениях, оценка пожарной опасности, разработка рекомендаций по её  снижению до требований существующих норм и правил;

Блок «Укрепление противопожарного состояния учреждений, зданий жилого сектора» -  оснащение современными противопожарными средствами защиты и пожаротушения.

Блок «Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда» предназначен для организации пожарной безопасности предприятий и учреждений различных форм собственности, информирования населения о мерах пожарной безопасности и распространения пожарно-технических знаний.

4.     Нормативное сопровождение

Положения Федерального закона от 21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 22.02.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
     Нормативные правовые и информационно-методические документы администрации и Совета  депутатов муниципального образования сельское поселение Карымкары.

6.     Ресурсное обеспечение

Мероприятия реализуются за счет средств бюджета поселения. В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, деятельность которых осуществляется на территории муниципального образования сельское поселение Карымкары.
     Объемы финансирования утверждаются ежегодно при разработке бюджета поселения.

7.     Механизм реализации

Приоритетным направлением является обеспечение противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения муниципальных учреждений, зданий жилого сектора, а также:
     - ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора;
     - изучение, обобщение и распространение  передового опыта работы в  области пожарной безопасности для последующего применения в муниципальных учреждениях;
     - организация и проведение смотров конкурсов на лучшее муниципальное предприятие по обеспечению пожарной безопасности, в жилом секторе:
     - оказание практической  и методической помощи учреждениям образования, здравоохранения и др. учреждениям в области пожарной безопасности;
      - создание информационной базы данных, нормативных правовых актов и методических материалов в области пожарной безопасности;
     Финансирования противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях предполагается осуществлять на основе договоров с организациями на поставку противопожарного оборудования.

8. Управление реализацией Мероприятий и контроль за ходом их выполнения

Заказчиком является администрация сельского поселения Карымкары. Выполнение Мероприятий предполагается осуществить администрацией сельского поселения  Карымкары во взаимодействии с учреждениями здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда.
     Управление за ходом реализации Мероприятий осуществляет администрация сельского поселения Карымкары.
     
9. Реализации Мероприятий

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности реализуются как комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
     Мероприятия Программы определены на основе предварительного анализа состояния пожарной безопасности в учреждениях и предусматривают систему по укреплению пожарной безопасности в муниципальном образовании сельское поселение Карымкары.
     Целью мероприятий по организационному обеспечению пожарной безопасности является организация и координация работы администрации сельского поселения Карымкары по обеспечению и контролю выполнения требований норм и правил пожарной безопасности на подведомственных объектах.

10. Система мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании сельское поселение Карымкары

| № п/ | Мероприятия | Источник финансирован | Объем финансирования |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1. | Организационно е обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка программы по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | 1 полугодие 2011 г. | Администрация сельского поселения Карымкары |
| 1.2 | Разработка плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, общеобразовательных учреждений, здравоохранения | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | I полугодие 2011 г. | Администрация общеобразовательных, здравоохранения учреждений и Администрация сельского поселения Карымкары |
| 1.3 | Изучение рынка |  |  |  |  |  | В |  |
|  | сбыта и определение на конкурсной основе организаций и предприятий по поставке пожарно - технического оборудования | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | соответствии с графиком проведения торгов | Администрация сельского поселения Карымкары |
| 1.4 | Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы по предупреждению пожаров и гибели людей жилищном фонде | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | 2012 год 2013 год С подведением итогов конкурса в течение 1 квартала | Администрация сельского поселения Карымкары |
| 1.5 | Разработка плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального имущества, а также имущества организаций на территории сельского поселения Карымкары нормативно - правовом, финансовом, материально – техническом обеспечении | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | 1 полугодие 2012 год | Администрация сельского поселения Карымкары |
| 1.6. | Разработка плана об организационно - правовом, финансовом, материально- техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | Ежегодно 1 квартал | Администрация сельского поселения Карымкары |
| 2. | Укрепление и развитие пожарно-профилактической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация пожарно - технического обследования - ведения текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | В соответствии с утвержденным планом - графиком | Администрация сельского поселения Карымкары совместно с администрациями учреждений |
| 2.2. | Подготовка предложений для рассмотрения главой сельского поселения по вопросам в области пожарной безопасности для последующего применения на территории поселения. | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | Ежегодно | Администрация сельского поселения Карымкары |
| 3. | Укрепление противопожарного состояния учреждений, зданий жилого сектора Приобретение средств противопожарной защиты и пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оснащение противопожарными средствами защиты и пожаротушения. | бюджет сельского поселения |  | 3000 |  |  | Ежегодно 2 квартал | Администрация сельского поселения Карымкары |
| 3.2. | Проверка помещений, зданий жилого сектора, сданных в аренду | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | Весь период | Администрация сельского поселения Карымкары |
| 3.3 | Организация контроля за состоянием источников противопожарного водоснабжения и инвентаря | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | Весь период | Администрация сельского поселения Карымкары |
| 3.4 | Обеспечения содержания защитных полос вокруг населенных пунктов | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | Ежегодно | Администрация сельского поселения Карымкары |
| 4. | Информационное обеспечение противопожарная пропаганда. | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | В соответствии с утвержденным планом - графиком | Администрация сельского поселения Карымкары |
| 4.1 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов по вопросам первичных мер пожарной безопасности | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | Весь период | Администрация сельского поселения Карымкары |
| 4.2 | Изготовление информационных стендов, методических материалов, памяток по вопросам пожарной безопасности | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | Весь период | Администрация сельского поселения Карымкары |
| 4.4 | Проведение собраний с населением по вопросам первичных мер пожарной безопасности | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | Весь период | Администрация сельского поселения Карымкары, руководители организаций, учреждений сельского поселения |
| 4.5 | Пропаганда в области пожарной безопасности с целью привлечения населения в добровольную дружину | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | Весь период | Администрация сельского поселения Карымкары, руководители организаций, учреждений сельского поселения |