| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 24 | » | сентября | 20 | 14 г. |  |  | № | 106-п |
| п. Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении плана мероприятий (Дорожной карты)                                                                     «Изменения в отраслях социальной сферы,                                                                                     направленные на повышение эффективности                                                                          сферы культуры сельского поселения  Карымкары

В целях  реализации Указа Президента Российской Федерации  № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и  в соответствии с распоряжением Правительства  Российской Федерации от 28.12.2012г № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»:

- Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» сельского поселения Карымкары  согласно Приложению.

- Опубликовать  постановление в газете «Октябрьские вести».

- Постановление вступает  в силу по истечению 10 дней с момента  опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2014 года.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Карымкары 			                      М.А. Климов

Согласовано:

Заместитель главы администрации

сельского поселения Карымкары                                                            Л.А. Баклыкова

Специалист по общим и юридическим вопросам

Администрации сельского поселения Карымкары                                   Н.А. Фарносова

Ознакомлена:

____________________ О.В. Скородумова

Подготовил:

Л.А.Баклыкова

Тел.: 2-33-26

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Карымкары

от «24» сентября 2014 г. № 106-п

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ»

- I. Цели разработки плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»         (далее – «дорожная карта»)

1.1. Целями разработки «дорожной карты» являются:

1.1.1. повышение качества жизни граждан сельского поселения Карымкары Октябрьского района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

1.1.2. обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

1.1.3.  развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

1.1.4. повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

1.1.5. сохранение культурного и исторического наследия народов сельского поселения Карымкары Октябрьского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

1.1.6. создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

- II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

2.1. В рамках структурных реформ предусматривается:

2.1.1. повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

2.1.2. обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев);

2.1.3. формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;

2.1.4. создание условий для творческой самореализации граждан сельского поселения Карымкары Октябрьского района;

2.1.5. вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

2.1.6. участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности сельского поселения Карымкары Октябрьского района.

- III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества библиографических записей в сводных электронных каталогах библиотек  Октябрьского района  (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 17 | 62,4 | 95 | 100 | 100 | 100 | Целевая программа «Культура Октябрьского района на 2013-2015 годы», муниципальная программа «Культура Октябрьского района на 2014 – 2020 годы», целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культура Югры на 2011 – 2015 годы и на период до 2015 года», государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма вХанты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» |

2) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | Целевая программа «Культура Октябрьского района на 2013-2015 годы», муниципальная программа «Культура Октябрьского района на 2014 – 2020 годы» |

3) увеличение посещаемости музейных учреждений:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | Целевая программа «Культура Октябрьского района на 2013-2015 годы», муниципальная программа «Культура Октябрьского района на 2014 – 2020 годы» |

4)  увеличение    численности    участников    культурно-массовых     мероприятий

(по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | Целевая программа «Культура Октябрьского района на 2013-2015 годы», муниципальная программа «Культура Октябрьского района на 2014 – 2020 годы» |

5) повышение уровня удовлетворенности граждан сельского поселения Карымкары качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | Целевая программа «Культура Октябрьского района на 2013-2015 годы», муниципальная программа «Культура Октябрьского района на 2014 – 2020 годы» |

6) увеличение доли доходов от платных услуг, оказываемых учреждениями культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | Целевая программа «Культура Октябрьского района на 2013-2015 годы», муниципальная программа «Культура Октябрьского района на 2014 – 2020 годы» |

7) увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объема музейного фонда Октябрьского района:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | Целевая программа «Культура Октябрьского района на 2013-2015 годы», муниципальная программа «Культура Октябрьского района на 2014 – 2020 годы» |

8) увеличение количества выставочных проектов, организованных на базе муниципальных учреждений  культуры в Октябрьском районе:

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ!!!!! А НЕ %.

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Целевая программа «Культура Октябрьского района на 2013-2015 годы», муниципальная программа «Культура Октябрьского района на 2014 – 2020 годы» |

9) увеличение количества выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной, муниципальной поддержки (гранты, премии, стипендии):

(доля к базовому уровню 2012 года)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Целевая программа «Культура Октябрьского района на 2013-2015 годы», муниципальная программа «Культура Октябрьского района на 2014 – 2020 годы», целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культура Югры на 2011 – 2015 годы и на период до 2015 года», государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма вХанты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» |

10) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в сельском поселении Карымкары

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | Целевая программа «Культура Октябрьского района на 2013-2015 годы», муниципальная программа «Культура Октябрьского района на 2014 – 2020 годы» |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ).

3.2.3. Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

- IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012    № 2190-р, единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено постановлением администрации Октябрьского района от 31.01.2013 № 184 «О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре на период 2012 – 2018 годы», и средней заработной платы в Октябрьском районе:

«процентов

| Категория работников | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работники учреждений | 52,9 | 62,1 | 63,7 | 72 | 80 | 97 | 98 |

| Заработная плата | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работники учреждений | 23020 | 26854 | 38032 | 46223 | 55325 | 71251 | 76140 |

- V. Основные мероприятия, направленные на повышение

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере

культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| Наименование мероприятия | Результат |  | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности Учреждений и их руководителей в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации (далее – Минкультуры РФ) |  | Постановление Администрации сельского поселения Карымкары Октябрьского района. | Заместитель главы администрации | ежегодно |  |  |
| 2. Оценка эффективности деятельности Учреждений, и их руководителей |  | аналитические заключения отдела по социальным вопросам администрации сельского поселения Карымкары Октябрьского района, руководителей Учреждений | Заместитель главы администрации, МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежегодно (по мере необходимости) |  |  |
| 3. Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных Учреждений и реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности, направляемых на повышение заработной платы работников Учреждений (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры) |  | Постановление администрации сельского поселения Карымкары | Заместитель главы администрации, начальник финансово-экономического отдела, МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежегодно |  |  |
| 4. Внесение изменений в положения по оплате труда работников Учреждений, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом, в соответствии с графиком, утвержденным Распоряжением,не влекущие уменьшение заработной платы работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) Учреждений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации |  | Постановление администрации сельского поселения Карымкары | Заместитель главы администрации, начальник финансово-экономического отдела, МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежегодно (по мере необходимости) |  |  |
| 5. Внедрение нормативно-подушевого финансирования в Учреждениях с целью установления общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | Постановление администрации сельского поселения Карымкары | Заместитель главы администрации, начальник финансово-экономического отдела, МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежегодно |  |  |
| 6. Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм, труда методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в муниципальных учреждениях с целью установления отраслевых норм труда вХанты-Мансийском автономном округе – Югре |  | Постановление администрации сельского поселения Карымкары | Заместитель главы администрации, начальник финансово-экономического отдела, МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежегодно (по мере необходимости) |  |  |
| 7. Осуществление организации руководства типовыми отраслевыми нормами труда работников Учреждений и методическими рекомендациями по формированию штатной численности Учреждений, принятых Минкультуры РФ |  | Постановление администрации сельского поселения Карымкары | Заместитель главы администрации, начальник финансово-экономического отдела, МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежегодно |  |  |
| - Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей Учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 9. Организация мероприятий по представлению руководителем Учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга и несовершеннолетних детей, а также граждан претендующих на занятие соответствующих должностей и размещение их в системе Интернет | трудовые договоры с руководителями учреждений, 100% размещение сведений в системе Интернет |  | Специалист по общим и юридическим вопросам | ежегодно |  |  |
| 10. Обеспечение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых руководителями Учреждений, в порядке, установленном постановлением администрации Октябрьского района от 05.04.2013 № 1221 | заключения о результатах проверок |  | Специалист по общим и юридическим вопросам | ежегодно |  |  |
| 11. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями Учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | трудовые договоры с руководителем МКУ « ЦКБО «Кедр» |  | Специалист по общим и юридическим вопросам | ежегодно (по мере необходимости) |  |  |
| 12. Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей Учреждений и средней заработной платы работников Учреждений в кратности от 1 до 8 | Постановление администрации сельского поселения Карымкары |  | Заместитель главы администрации, начальник финансово-экономического отдела, МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежегодно |  |  |
| 13. Разработка (изменения) порядка и условий оценки деятельности руководителя Учреждения с целью установления (определения) премиальных выплат, предусматривающих в качестве одного из критериев оценки деятельности руководителя для осуществления ему стимулирующих выплат «обеспечение соотношения средней заработной платы работников Учреждений со средней заработной платой в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; проведение мониторинга за соблюдением данного требования в Учреждениях | Постановление администрации сельского поселения Карымкары, информация по результатам мониторинга |  | Заместитель главы администрации, начальник финансово-экономического отдела, МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежегодно (по мере необходимости) |  |  |
| - Развитие кадрового потенциала работников Учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 14. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников Учреждений обновленным квалификационным требованиям на основе подготовки, переподготовки и повышения их квалификации, а также аттестации, проводимой в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда РФ от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении в 2014 – 2015 годах «эффективного контракта» | Планирование учреждением получения дополнительного профессионального образования, проведения аттестации |  | Администрация, МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежегодно |  |  |
| 15. Разработка методических рекомендаций по применению Положения об аттестации руководителей Учреждений, утвержденным нормативным правовым муниципального образования Октябрьского района учитываемых при разработке органами местного самоуправления. Учреждениями при разработке положений о порядке проведения аттестаций работников Учреждений | правовые акты администрации сельского поселения Карымкары |  | Заместитель главы администрации, специалист по общим и юридическим вопросам, директор МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежегодно по мере необходимости |  |  |
| 16. Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | информация в администрацию сельского поселения Карымкары |  | Заместитель главы администрации, специалист по общим и юридическим вопросам | ежегодно |  |  |
| 17. Организация деятельности Учреждений в соответствии с профессиональными стандартами работников учреждений культуры, принятых Минкультуры РФ | правовые акты администрации сельского поселения Карымкары |  | МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежегодно |  |  |
| 18. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров) с работниками Учреждений в связи с введением эффективного контракта, предусматривающего внедрение показателей и критериев эффективности деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») | трудовые договоры работников |  | Специалист по общим и юридическим вопросам, МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежегодно (по мере необходимости) |  |  |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом |  |  |  |  |  |  |
| 19. Обеспечение дифференциаций оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно – управленческий и вспомогательный персонал Учреждений, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда Учреждений – не более 40 % и обеспечение соотношения заработной платы основного и вспомогательного персонала (1 к 0,7, - 0,5) с учетом типа Учреждения | Постановление администрации сельского поселения Карымкары |  | Заместитель главы администрации, специалист по общим и юридическим вопросам, финансово-экономический отдел, директор МКУ «ЦКБО «Кедр» |  |  |  |
| 20. Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом № 2606-р и в «дорожной карте» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры целевых показателей динамики повышения заработной платы работников Учреждений | информация в отдел культуры Администрации Октябрьского района МКУ «ЦКБО «Кедр» |  | Заместитель главы администрации, финансово-экономический отдел Администрации, МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежеквартально |  |  |
| 21. Предоставление информации по утвержденной форме мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | информация в отдел культуры Администрации Октябрьского района МКУ «ЦКБО «Кедр» |  | Заместитель главы администрации, финансово-экономический отдел Администрации, МКУ «ЦКБО «Кедр» | 2014 год |  |  |
| 22. Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты», в том числе индикативных значений, связанных с повышением оплаты труда | информация в отдел культуры Администрации Октябрьского района МКУ «ЦКБО «Кедр» |  | Заместитель главы администрации, директор МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежегодно |  |  |
| 23. Обеспечение заполнения и представления форм федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом | информация в отдел культуры Администрации Октябрьского района МКУ «ЦКБО «Кедр» |  | Директор МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежеквартально |  |  |
| 24. Анализ результатов повышения оплаты труда работников Учреждений в соответствии с Указом и подготовка соответствующей информации | информация в отдел культуры Администрации Октябрьского района МКУ «ЦКБО «Кедр» |  | Директор МКУ «ЦКБО «Кедр» | апрель 2017 года |  |  |
| 25. Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ | информация в отдел культуры Администрации Октябрьского района МКУ «ЦКБО «Кедр» |  | Заместитель главы администрации, финансово-экономический отдел Администрации, МКУ «ЦКБО «Кедр» | ежегодно |  |  |
| Независимая система оценки качества работы Учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 26. Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и Методическими рекомендациями по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, утвержденными приказом Минкультуры РФ от 30.09.2013 № 1505 | Постановление Администрации сельского поселения Карымкары |  | Заместитель главы администрации, специалист по общим и юридическим вопросам, финансово-экономический отдел Администрации, МКУ «ЦКБО «Кедр» |  |  | ежегодно |
| 27. Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки | Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы МКУ «ЦКБО «Кедр» |  | Заместитель главы администрации |  |  | ежегодно |
| 28. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Учреждения | Своевременная актуализация информации на официальном сайте администрации сельского поселения Карымкары, взаимодействие со средствами массовой информации |  | Заместитель главы администрации, МКУ «ЦКБО «Кедр» |  |  | Ежедневно |
| 30. Проведение мониторинга работы организации культуры, формирование независимой оценки качества работы организаций культуры | Разработка и утверждение планов работы Учреждения |  | Заместитель главы администрации, МКУ «ЦКБО «Кедр» |  |  | начиная с 4 квартала 2015 года ежегодно |
| 31. Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой оценки качества Учреждения | повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки |  | Заместитель главы администрации, МКУ «ЦКБО «Кедр» |  |  | ежегодно |
| 32. Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы Учреждения | отчет о реализации независимой системы в Депкультуры Югры |  | Заместитель главы администрации, МКУ «ЦКБО «Кедр» |  |  | ежегодно |
| - Информационное сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |  |  |
| 33. Разработка и утверждение Учреждениями Культуры по согласованию с заместителем главы администрации сельского поселения Карымкары планов, мероприятий по повышению эффективности деятельности Учреждений в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности Учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников, дальнейшая их корректировка и актуализация | Постановление администрации сельского поселения Карымкары, правовые акты Учреждений Культуры |  | МКУ «ЦКБО «Кедр» |  | IV квартал 2014 года |  |
| 34. Обеспечение достижения целевых показателей и организация работы по реализации основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанных с переходом на эффективный контракт | информация МКУ « ЦКБО «Кедр» в администрацию сельского поселения Карымкары |  | Заместитель главы администрации, МКУ «ЦКБО «Кедр» |  | ежегодно |  |
| 35. Разъяснительная работа о мероприятиях, реализуемых в соответствии с «дорожной картой» сп Карымкары , в том числе мерах по повышению оплаты труда: в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | публикации методических рекомендаций в средствах массовой информации, проведение семинаров, других мероприятий |  | Заместитель главы администрации, МКУ «ЦКБО «Кедр» |  | ежегодно (по мере необходимости) |  |

Приложение

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности сферы культуры»

от «23» сентября  2014 г. № 106-п

Примечание:

* Норматив устанавливается с учетом специфики отрасли культуры и региона.

Показатели на прогнозный период определяются в соответствии с региональными планами мероприятий («дорожными картами») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры (2013-2018). Отчет по показателям представляется на основе данных Росстата и данных, представленных высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На основании распоряжения Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 23.05.2014 г. № 280-рп «О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 февраля 2013 года № 46-рп «О плане мероприятий (дорожной карте) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» были внесены изменения в план мероприятий «Дорожная ката» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» в части изменения показателей примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, и средней заработной платы в Октябрьском районе, а также целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемый услуг в сфере культуры. В связи с выше перечисленными нормативными правовыми актами субъекта Федерации, муниципального района разработан проект постановления администрации сельского поселения Карымкары «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры».