## Лист1
Заместитель начальника госжилинспекции ХМАО-Югры-начальник отдела инспектирования _____________ Артамонова Т.П. "____"____________2011 г. | [5 empty] | Утверждаю Глава муниципального образования сельское поселение Карымкары _________Климов М.А. "___"______________2011 г.
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов муниципального образования с/п Карымкары Форма 1
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
Выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда
| Микрорайон, д. 1 | м2 | 153 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Итого | м2 | 153 |  |  |  |  | май-сентябрь | Климов М.А.
Капитальный ремонт кровель
| Садовая, д. 6 | м2 | 158 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Речная, д. 14 | м2 | 242 |  |  |  |  | май-сентябрь | Климов М.А.
| Итого | м2 | 400
Капитальный ремонт печей с устройством фундамента
|  | шт | 12 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Итого | шт | 12 |  |  |  |  | май-сентябрь | Климов М.А.
| Итого | [5 empty] | 1643
Плановый текущий ремонт
Ремонт кровли
| Речная, д. 18, кв. 2 | м2 | 80 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Речная, д. 28, кв. 1 | м2 | 50 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 6, кв. 2 | м2 | 40 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Речная, д. 25, кв. 2 | м2 | 80 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 4, кв. 2 | м2 | 80 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 8, кв. 2 | м2 | 75 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 27, кв. 1 | м2 | 40 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 27, кв. 2 | м2 | 40 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Горная, д.12, кв.1 | м2 | 55 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Кедровая д.20, кв.1 | м2 | 72 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Школьная, д. 3, кв. 1 | м2 | 72 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Ленина д.5 | м2 | 42 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Ленина д.19 | м2 | 60 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Полевая д.10, кв.1 | м2 | 36 |  |  |  |  | май-сентябрь
| пер.Парковый д.2, кв.2 | м2 | 54 18 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Совхозная д.3, кв.1 | м2 | частично |  |  |  |  | май-сентябрь
| Пионерская д.8, кв.3 | м2 | 5,2 11 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Школьная д.7, кв.1 | м2 | 42 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Итого | м2 |  |  |  | 232 | 232 | май-сентябрь | Терентьева С.А.
Ремонт пола
| Комсомольская д.13, кв.4 | м2 | 15 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Комсомольская д.13, кв.3 | м2 | 21 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Комсомольская д.8 | м2 | 21.7 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Обской, д. 3, кв. 1 | м2 | 14 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Кольцевая, д.3 | м2 | 6 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 9, кв. 1 | м2 | 10 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Речная, д. 8, кв. 2 | м2 | 10 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Кедровая д.11, кв.2 | м2 | 18 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Школьная д.13, кв.1 | м2 | 16 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Школьная д.4, кв.2 | м2 | 18 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Школьная | м2 | 4 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Ленина д.13 | м2 | 14 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Полевая д.4, кв.2 | м2 | 19 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Полевая д.13, кв.2 | м2 | 18 |  |  |  |  | май-сентябрь
| пер.Парковый д.3, кв.2 | м2 | 5 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Школьная д.7, кв.1 | м2 | 17 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Кедровая, д. 3, кв. 2 | м2 | 16 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Итого | м2 | 242.7 |  |  | 148 | 148 | май-сентябрь | Терентьева С.А.
Ремонт печей
| Комсомольская, 16, кв. 1 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Кедровая д.26, кв.2 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Школьная, д. 3, кв. 1 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Школьная д.13, кв.2 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Ленина д.52, кв.2 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Ленина д.14 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Полевая, д. 11, кв. 2 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Полевая д.6, кв.4 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Полевая д.13, кв.2 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 5, кв. 1 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Итого | шт | 10 |  |  | 28 | 28 | май-сентябрь | Терентьева С.А.
Ремонт завалин, фундамента
| Горная д.13 | м | 10 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Пионерская д.8, кв.2 | м | 7 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Комсомольская д.13, кв. 3, 4 | м | 28 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Дорожная д.2, кв.2 | м | 7 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Дорожная д.4, кв.1 | м | 14 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Микрорайон, д. 9, кв. 2 | м | 18 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Школьная, д. 13, кв. 2 | м | 14 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Ленина д.52, кв.3 | м | 14 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Полевая д.10, кв.2 | м | 7.2 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Садовая д.8, кв.1 | м | 16 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Совхозная д.3, кв.1 | м | 14 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Кедровая, д. 23, кв. 2 | м | 15 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Кольцевая, д.3 | м | доска для закрытия |  |  |  |  | май-сентябрь
| Ленина, д. 36, кв. 1 | м | 28 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Кедровая, д. 19, кв. 2 | м | 15 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Речная, д. 16, кв. 1 | м | 23 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 6, кв. 2 | м | 23 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 27, кв. 2 | м | 14 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д..27, кв. 1 | м | 14 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Итого | м | 281.2 |  |  | 103 | 103 | май-сентябрь | Терентьева С.А.
Крыльцо
| Пионерская, д. 6, кв. 1 | м2 | 3 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Горная д.12, ка.1 | м2 | 2 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Комсомольская д.13, кв.4 | м2 | 4 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Дорожная д.2, кв.1 | м2 | 2.5 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Микрорайон д.4,кв.1 | м2 | 4.5 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 9, кв. 1 | м2 | 3 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Кедровая д.20, кв.1 | м2 | 3.6 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Школьная д.3, кв.1 | м2 | 3.7 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Школьная д.7, кв.1 | м2 | 3 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Школьная д.12, кв.1 | м2 | 4.5 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Ленина д.52, кв.3 | м2 | 4 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Ленина д.13 | м2 | 3.5 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Полевая , д. 11, кв. 2 | м2 | 2.5 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Полевая д.4, кв.2 | м2 | 3.5 |  |  |  |  | май-сентябрь
| пер.Парковый д.3, кв.2 | м2 | 1.5 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Итого | м2 | 48.8 |  |  | 44 | 44 | май-сентябрь | Терентьева С.А.
Дверные блоки
| Обской, д. 1, кв. 2 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Школьная д.3, кв.1 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| пер.Парковый , д. 1, кв. 1 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| пер.Парковый д.3, кв.2 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Горная, д. 11 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Совхозная д.6, кв.2 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Ленина д.13 | шт | 1 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Итого | шт | 7 |  |  | 87 | 87 | май-сентябрь | Терентьева С.А.
Потолки, штукатурка, утепление
| Полевая д.10, кв.2 | м2 | 6 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Школьная д.13, кв.2 | м2 | 4 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Школьная д.2, кв.1 | м2 | 5 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Горная, д. 4, кв. 2 | м2 | 45 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Речная, д. 5, кв. 1 | м2 | 22.2 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 11, кв. 2 | м2 | 47.2 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Итого | м2 | 129.4 |  |  | 8 | 8 | май-сентябрь | Терентьева С.А.
Стекление рам
| Горная, д. 4, кв. 2 | м2 | 44x91 45x44 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Речнгая, д. 25, кв. 3 | м2 | 0.75 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Итого | м2 | 1.2 |  |  | 4 | 4 | май-сентябрь | Терентьева С.А.
Ремонт крыши веранд
| Речная, д. 35, кв. 1 | м2 | 35 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 8, кв. 1 | м2 | 25 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Речная, д. 25, кв. 2 | м2 | 15 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Речная, д. 21, кв. 2 | м2 | 30 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 4, кв. 2 | м2 | 32 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 9, кв. 1 | м2 | 21 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Речная, д. 14, кв. 2 | м2 | 30 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 10, кв. 2 | м2 | 21 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 28, кв. 2 | м2 | 22 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 6, кв. 1 | м2 | 21 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Итого | м2 | 252 |  |  | 28 | 28 | май-сентябрь | Терентьева С.А.
Ремонт полов веранд
| Речная, д. 28, кв. 4 | м2 | 20 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Речная, д. 25, кв. 2 | м2 | 15 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 10, кв. 2 | м2 | 21 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 28, кв. 2 | м2 | 22 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 6, кв. 1 | м2 | 21 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Речная, д. 10, кв. 1 | м2 | 22 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Лесная, д. 9, кв. 1 | м2 | 21 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Речная, д. 10, кв. 2 | м2 | 22 |  |  |  |  | май-сентябрь
| Итого | м2 | 164 |  | 11 | 44 | 44 | май-сентябрь | Терентьева С.А.
| Итого |  |  |  |  | 726 | 726 | май-сентябрь