***Публичный отчёт***

***перед жителями поселения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов.***

25.08.2015 п. Горнореченск

28.08.2015 п. Карымкары

1. Подготовка к ОЗП 2015-2016 гг проводилась согласно планов, утверждённых постановлениями администрации сельского поселения Карымкары

Постановление администрации от 23.03.2015 №34-п «О подготовке предприятий

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилищного фонда

сельского поселения Карымкары к работе в зимний период 2015-2016 годов».

Постановление администрации от 207.08.2015 №100-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Карымкары

от 23.03.2015 г. № 34-п «О подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства,

социальной сферы и жилищного фонда сельского поселения Карымкары к работе в зимний период 2015-2016 годов».

Постановление администрации от 07.08.2015 №103-п «**О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015 – 2016 годов** теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Карымкары»

1. Создан необходимый запас топлива для выработки тепла, работы автомобильно-тракторного парка, обеспечена его сохранность (дизтопливо 441 тонна).
2. Обеспечены наличие и подготовка к зимнему периоду резервных источников электроснабжения. Котельные (в количестве 3 шт.) Водобашня 1 шт.
3. Обеспечена готовность аварийно-восстановительных бригад и наличие материально-технических ресурсов, материально-технических средств для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
4. Проведена противоаварийная тренировка «Действия личного состава МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары при угрозе и ликвидации чрезвычайной ситуации» 12.08.2015 г.
5. Проведены опрессовки систем отопления, зданий и сооружений, с оформлением соответствующих актов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения.
6. Опрессовка отопительных систем все зданий и сооружений, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения проведена 100%, акты подписаны.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Объемы** | | **Денежные средства** | **Ответственный** | **Исполнитель** | **Исполнение** | **Примечание** |
| **Объекты тепло-, водоснабжения** | | | | | | | |  |
| **1** | **Капитальный ремонт теплотрассы по пер. Парковый в двухтрубном исполнении** | | **0,116км** | **Средства предприятия**  **350000 руб.**  **(прошлого года)** | **директор МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары Новопашин В.А.** | **МП ЖКХ** | **100%.** |  |
| **2** | **Капитальный ремонт круглогодичного водопровода по пер. Парковый-ул. Комсомольская** | | **0,058** | **Средства предприятия**  **175000 руб.** | **директор МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары Новопашин В.А.** | **МП ЖКХ** | **100%.** |  |
| **3** | **Устройство колодцев пер. Парковый** | | **2 шт.** | **Средства предприятия**  **150000 руб.** | **директор МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары Новопашин В.А.** | **МП ЖКХ** | **100%** |  |
| **4** | **Утепление здания водобашни №1 ул.Горная, д. 1а** | | **0,160 м** | **Средства предприятия**  **350000 руб.** | **директор МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары Новопашин В.А.** | **МП ЖКХ** | **100%**  **сентябрь** |  |
| **5** | **Выборочный капитальный ремонт административного здания, ул. Ленина, д. 59**  **(утепление)** | | **232,3 м2** | **директор МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары Новопашин В.А.** | **МП ЖКХ** | **100%** |  |
| **6** | **Приобретение ГСМ**  **Дизтопливо**  **АИ-80** | | **441 т.**  **18 т.** | **18058798,08**  **(кредит)** | **директор МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары Новопашин В.А.** | **Северный завоз** | **100%** |  |
| **Дополнительно приобретение и монтаж водогрейных котлов** | | | | | | | | |
|  | **Приобретение и монтаж напольных одноконтурных водогрейных котлов центрального отопления и дизельных горелок** | | **2 шт** | **1966610,52 в т.ч. 1500000 и 368,280**  **(окружной бюджет**  **местный бюджет 98,330 (5%) руб.)** | **Контракт**  **1916508,32**  **Дата заключения: 31.08.2015г.**  **Окончание работ: 30.09.2015г.** | **ООО «Титан»** | **Сентябрь-октябрь** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Жилищный фонд** | | | | | | | |  |
|  | **Текущий ремонт** | ***4659,8 м2*** | | **1147240** | **директор МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары Новопашин В.А.** | **МП ЖКХ** | **100%** |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Капитальный ремонт** | | | | | | | |  |
| **1** | **Капитальный ремонт печей** | **13 шт.** | | **650000** | **Глава сельского поселения Карымкары** | **ООО «Медея»** | **100%** |  |
| **2** | **Выборочный капитальный ремонт дома, ул. Садовая, д.1а** | **58,9 м2** | | **160000** | **Глава сельского поселения Карымкары** | **ООО «АвтоСтройКонтракт»** | **100%** |  |

Глава сп Карымкары М.А.Климов