ИНФОРМАЦИЯ

по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Заявка на проведение открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по благоустройству спортивной универсальной площадки в п.Карымкары по ул.Школьная 1в. направлена в отдел закупок администрации Октябрьского района            12 апреля 2018 года согласно распоряжению администрации сельского поселения Карымкары от 12.04.2018 г. № 24-р. Начальная максимальная цена контракта составляла 3 309 000,00 рублей.

Извещение № 0187300003218000225 об объявлении открытого аукциона было опубликовано 14.05.2018 г.

01.06.2018 г. – опубликован протокол № 336 рассмотрения заявок;

05.06.2018 г. – опубликован протокол № 339 рассмотрения заявки единственного участника аукциона;

08.06.2018 г. – приостановление аукциона в связи с подачей жалобы в УФАС России другим участником аукциона (ООО «К энд групп»);

20.06.2018 г. – возобновлен аукцион на основании Решения ХМАО УФАС России № 03/ВК-3406 от 14.06.2018 года;

25.06.2018 г. – заключен муниципальный контракт №  0187300003218000225-0196543-01 на выполнение работ по благоустройству спортивной универсальной площадки в п.Карымкары по ул.Школьная 1в. Подрядчик -  Общество с ограниченной ответственностью «КАМПА». Срок выполнения работ по контракту в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта, т.е. по 24.07.2018 г.

25.08.2018 г. – было заключено дополнительное соглашение на продление срока выполнения работ.

17.09.2018 г. – произведена приемка выполненных работ. Работы выполнены в полном объеме.